## Приложение № 3 к постановлению

## Администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 619-п   от 13.08.2015г.

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим

муниципальную казну» на 2020-2022 годы»

За 2020 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному 2020 г. | отчетный год 2020г. |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| 1. | Приобретение имущества в муниципальную собственность | Ед. | 2 | 1 | 1 | - |
| 2 | Приватизация муниципального имущества (зданий, строений, сооружений) путем проведения аукционов | Ед. | 4 | 1 | 1 |  |
| 3 | Приватизация муниципального имущества (транспортных средств) путем проведения аукционов | Ед. | 0 | 1 | 0 |  |
| 4 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в аренду и в собственность путем проведения аукционов | Ед. | 0 | 10 | 3 | - |
| 5 | Оформление технических планов на объекты недвижимости муниципальной собственности для постановки на кадастровый учет с целью дальнейшей регистрации прав на данные объекты | Ед. | 1 | 5 | 2 | - |
| 6 | Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для строительства жилых домов | Ед. | 42 | 50 | 60 |  |
| 7 | Поступление доходов в бюджет к плану | % | 100 | 100 | 100 | - |

Директор

Муниципальной программы                                                                    Попов С.Е.

## Приложение № 4 к постановлению

## Администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 619-п   от 13.08.2015г.

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом, составляющим

муниципальную казну»  на 2020-2022 годы»

за 2020 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | Отчетный 2020 год |
|  | план | кассовое исполнение |
| Приобретение имущества в состав муниципальной казны, в т.ч. | 96936,00 | 96936,00 |
| - транспортное средство для Администрации Усть-Кабырзинского сельского поселения | 399,00 | 399,00 |
| Местный бюджет | 96936,00 | 96936,00 |
| Оплата услуг по техническому обследованию, изготовлению технических планов на объекты недвижимости | 42,90 | 42,90 |
| Местный бюджет | 42,90 | 42,90 |
| Оплата услуг по межеванию земельных участков | 33,00 | 33,00 |
| Местный бюджет | 33,00 | 33,00 |
| Страхование муниципального имущества | 434,45 | 434,45 |
| Местный бюджет | 434,45 | 434,45 |
| Содержание муниципального имущества, коммунальные услуги | 2849,29 | 2839,00 |
| Местный бюджет | 2849,29 | 2839,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом, находящегося в муниципальной казне Таштагольского района | 99,50 | 95,75 |
| Местный бюджет | 99,50 | 95,75 |
| Ликвидация муниципальных предприятий и учреждений | 296,25 | 296,25 |
| Местный бюджет | 296,25 | 296,25 |
| Работы, услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий | 108,13 | 108,13 |
| Местный бюджет | 108,13 | 108,13 |
| Прочая закупка работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, иные платежи | 76,95 | 73,72 |
| Местный бюджет | 76,95 | 73,72 |
| ИТОГО, в т.ч. | 100876,55 | 100859,20 |
| Местный бюджет | 100876,55 | 100859,20 |