Таштагольский муниципальный район

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Отчетная информация о достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации/органа местного самоуправления | | | | | | | | | | |
| Указ Президента Российской Федерации | N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель  за достижение показателя в субъекте Российской Федерации [<1>](#P917) | Отчетная  дата (период) значения показателя  (год) | Значение показателя | | | | Примечание [<5>](#P921) |
| целевое [<2>](#P918) | плановое [<3>](#P919) | фактическое | отклонение [<4>](#P920) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | Прирост высокопроизводительных рабочих мест | Тыс.  мест | Администра-ция Таштагольс-кого муниципаль-ного района | II кв.  2022г. | 300 | 0,400 | 0,314 | -0,086 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464BEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596  "О долгосрочной государственной экономической политике"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333) | 2 | Отношение объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту | % | - | - | - | - | - | - | Не рассчитывается на уровне муниципалитета |
| 3 | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года | % | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Индекс производительности труда относительно уровня 2011 года | % | - | - | - | - | - | - |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464CEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597  "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334) | 5 | Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 го  да | % | Администра-ция Ташта-гольского муниципаль-ного района | II кв.  2022г. | 1,4 - 1,5 раза | 1,4 - 1,5 раза | 2,7 раза | +1,2 раза |  |
| 6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования по Кемеровской области-Кузбассу | % | Управление образования администра-ции Ташта-гольского муниципа-льного района | II кв.  2022г. | 100 | 95,0 | 103,4 | +8,4 |  |
| 7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | Управление образования администра-ции Ташта-гольского муниципа-льного района | II кв.  2022г. | 100 | 92 | 100,4 | +8,4 |  |
| 8 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | Государственное профес-сиональное образовательное учреж-дение «Таш-тагольский техникум горных тех-нологий и сферы обслу-живания» | II кв.  2022г. | 100 | 100 | 83 | -17 |  |
| 9 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | МКУ «Управление культуры администра-ции Таштагольского муници-пального района | II кв.  2022г. | 100 | 100 | 86 | -14 |  |
|  | 10 | Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | - | II кв.  2022г. | - | - | - | - |  |
| 11 | Отношение средней заработной платы научных сотрудников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | - | II кв.  2022г. | - | - | - | - |  |
| 12 | Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | ГБУЗ КО Таштагольс-кая РБ | II кв.  2022г. | 200 | 152,0 | 159,6 | +7,6 |  |
| 13 | Отношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | УСЗН администра-ции Ташта-гольского му-ниципально-го района | II кв.  2022г. | 100 | 100 | 103,6 | +3,6 |  |
|  | 14 | Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | ГБУЗ КО Таштагольс-кая РБ | II кв.  2022г. | 100 | 68,6 | 65,7 | -2,9 |  |
| 15 | Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Кемеровской области-Кузбассу | % | ГБУЗ КО Таштагольс-кая РБ | II кв.  2022г. | 100 | 72,4 | 80,8 | +8,4 |  |
| 16 | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников | % | Администра-ция Таштагольского муници-пального района | II кв.  2022г. | 33,3 | 33,3 | 39,8 | +6,5 |  |
| 17 | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации (по отношению к 2012 году) |  | - | II кв.  2022г. | - | - | - | - | Не рассчитывается на уровне муниципалитета |
| 18 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | МКУ «Управление культуры администра-ции Таштагольского муници-пального района | II кв.  2022г. | 8%  (от общего числа детей) | 7 | 7,5 | +0,5 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464DEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598  "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335) | 19 | Смертность от болезней системы кровообращения | случаев на 100 тыс.населения | ГБУЗ КО Таштагольс-кая РБ | II кв.  2022г.. | 600 | 600 | 327 | +273 |  |
| 20 | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | случаев на 100 тыс.населения | ГБУЗ КО Таштагольс-кая РБ | II кв.  2022г. | 197 | 197 | 73 | +124 |  |
| 21 | Смертность от туберкулеза | случаев на 100 тыс.населения | ГБУЗ КО Таштагольс-кая РБ | II кв.  2022г. | 36 | 36 | 0 | +36 |  |
| 22 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс.населения | ГБУЗ КО Таштагольс-кая РБ | II кв.  2022г. | 20 | 20 | 1,9 | +18,1 |  |
| 23 | Младенческая смертность | случаев на 1000 родив-шихся живы-ми | ГБУЗ КО Таштагольс-кая РБ | II кв.  2022г. | 4,9 | 4,9 | 5,7 | -0,8 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464EEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599  "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336) | 24 | Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | Управление образования администра-ции Ташта-гольского муниципа-льного района | II кв.  2022г. | 100 | 100 | 100 | 0 |  |
| 25 | Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | % | Управление образования администра-ции Ташта-гольского муниципа-льного района | II кв.  2022г. | 50 | 50 | 75,6 | +25,6 |  |
| 26 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) | % | Управление образования администра-ции Ташта-гольского муниципа-льного района | II кв.  2022г. | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 0 |  |
| 27 | Удельный вес числа организаций среднего профессионального образования и организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | Государственное профес-сиональное образовательное учреж-дение «Таш-тагольский техникум горных тех-нологий и сферы обслу-живания» | II кв.  2022г. | 25 | 100 | 100 | 0 |  |
| 28 | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте | % | - | II кв.  2022г. | - | - | - | - | Не рассчитывается на уровне муниципа-литета. |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D414DEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600  "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337) | 29 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | % | Администра-ция Ташта-гольского муниципаль-ного района | II кв.  2022г. | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (в рублях) над индексом потребительских цен | % | Администра-ция Ташта-гольского муниципаль-ного района | II кв.  2022г. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | Количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов | - | Администра-ция Ташта-гольского муниципаль-ного района | II кв.  2022г. | - | 6 | 0 | -6 |  |
| 32 | Индекс цен на первичном рынке жилья | рублей | - | - | - | - | 52385 | - | Не рассчитывается на уровне муниципали-тета |
| 33 | Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | % | Администра-ция Ташта-гольского муниципаль-ного района | II кв.  2022г. | 6,4 | 2,87 | 1,14 | -1,73 |  |
| 34 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года [<ii>](#P471) | Кв. м. | Администра-ция Ташта-гольского муниципаль-ного района | II кв.  2022г. | - | 0 | 0 | 0 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D414EEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601  "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338) | 35 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | Многофунк-циональный центр пре-доставления государственных и муни-ципальных услуг | II кв.  2022г. | 90 | 90 | 91 | +1 |  |
| 36 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | Многофунк-циональный центр пре-доставления государственных и муни-ципальных услуг | II кв.  2022г. | 70 | 70 | 71 | +1 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D4649EA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606  "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) | 37 | Суммарный коэффициент рождаемости | % | Администра-ция Ташта-гольского муниципального района | II кв.  2022г. | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0 |  |
| 38 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | Орган Загс г.Таштагола и Таштаго-льского райо-на | II кв.  2022г. | 68 | 66,5 | 67,5 | +1,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Отчетная информация по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование субъекта Российской Федерации/органа местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Реквизиты документов, содержащих мероприятие [<7>](#P923) | Ожидаемый результат исполнения мероприятия [<8>](#P924) | | Дата исполнения мероприятия | | | | Государственная программа Российской Федерации [<11>](#P927) | | Отчетная дата (период) значе-ния показателя (квартал) [<12>](#P928) | | Источник финансирования | Финансирование, тыс. руб. | | | | | Примеча-  ние [<21>](#P937) |
| план [<9>](#P925) | | факт [<10>](#P926) | | Код бюджетной классификации Российской Федерации | | Объем финансирования | | Процент исполнения [<20>](#P936) |
| Рз [<16>](#P932) | Пр [<17>](#P933) | план [<18>](#P934) | факт [<19>](#P935) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464BEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | | | | | | | | | | | | Итого по [Указу](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464BEA9AFB70561218a7C7H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Наименование мероприятия [<6>](#P922) | | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ [<13>](#P929) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | в том числе целевые МБТ из ФБ [<14>](#P930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | Внебюджетное финансирование [<15>](#P931) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464CEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | | | | | | | | | | | | Итого по [Указу](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464CEA9AFB70561218a7C7H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | в том числе целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464DEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной  политики в сфере здравоохранения" | | | | | | | | | | | | Итого по [Указу](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464DEA9AFB70561218a7C7H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | в том числе целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464EEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной  политики в области образования и науки" | | | | | | | | | | | | Итого по [Указу](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D464EEA9AFB70561218a7C7H) | 0 | 0 | 3499,8 | 1590 | 45,4 | 350 педа-  гогов про-  шли кур-  сы повы-  шения  квалифи-  кации |
| Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 0 | 0 | 3499,8 | 1590 | 45,4 |  |
|  | Приказ МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» №41.8 от 06.03.2020г. «О размерах нормативного финансирования муниципальных образовательных учреждений Таштагольского муниципального района на 2020 год»,  Приказ МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» №41.7 от 06.03.2020г. «О размерах нормативного финансирования муниципальных образовательных учреждений Таштагольского муниципального района на 2020 год» | | Повышение квалификации  педагогичес-ких работ-ников | | 2022 | | 2022 | | Непрограм-мные расходы | | II кв.  2022г. | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ  ( област-ной  бюджет) | 0 | 0 | 399,8 | 120 | 30,02 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | в том числе целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | Внебюджетное финансирование( частные средства) | 0 | 0 | 3100 | 1470 | 47,4 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D414DEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" | | | | | | | | | | | | Итого по [Указу](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D414DEA9AFB70561218a7C7H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | в том числе целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D414EEA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | | | | | | | | | | | | Итого по [Указу](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D414EEA9AFB70561218a7C7H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | в том числе целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| [Указ](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D4649EA9AFB70561218a7C7H) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | Итого по [Указу](consultantplus://offline/ref=09A31973CF3534ADF83DFBC487838E5E7B743F5D4649EA9AFB70561218a7C7H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Наименование мероприятия | | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | КБ субъекта Российской Федерации, включая ТГВФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | в том числе целевые МБТ из ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | Внебюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |