## Приложение № 4 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество посетителей мероприятий | человек | 612172 | 654669 | 709279 |  |
| 2 | количество мероприятий | кол-во | 7086 | 7350 | 8173 |  |
| 3 | посещение аттракционов | человек | 38805 | 36000 | 38404 |  |
| 4 | Обучение молодых специалистов для учреждений культуры и образования | человек | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Участие в Губернаторском приеме, посвященном Дню Российского студенчества и Дню Святой Татьяны в рамках мероприятия «Развитие молодежных инициатив, молодежного, студенческого, детского движения» | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение Рождественских праздников в рамках мероприятия «Развитие добровольчества» | Ед. | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Подготовка и проведение месячника, посвященного Дню Защитника Отечества в рамках мероприятия «Развитие гражданственности и патриотизма молодежи» | Ед. | 17 | 17 | 22 |  |
|  | Проведение фестиваля непрофессионального студенческого конкурса «Студенческая весна». Участие в областном Гала-концерте в рамках мероприятия «Развитие молодежных инициатив, молодежного, студенческого, детского движения) | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Проведение районного конкурса «Молодая семья Таштагольского муниципального района» в рамках мероприятия «Развитие гражданственности и патриотизма молодежи» | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей в рамках мероприятия «Развитие гражданственности и патриотизма молодежи» | Ед. | 17 | 17 | 19 |  |
|  | Проведение мероприятий, посвященных Дню Российской молодежи в рамках мероприятия «Развитие гражданственности и патриотизма молодежи» | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Участие в областной профильной смене «Республика беспокойных сердец» в рамках мероприятия «Организация каникулярного времени подростков и молодежи» | Ед. | 10 | 15 | 15 |  |
|  | Проведение акции «Я – гражданин России» в рамках мероприятия «Развитие добровольчества» | Ед. | 2 | 2 | 2 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                              В.В. Руднева

## Приложение № 5 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1114-п    от 27.09. 2022

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия; источники финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений культуры и социальные гарантии для их работников» | 291930,98104 | 283076,05415 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 4 950,00000 | 4 890,00000 |
|  | местный бюджет | 286980,98104 | 278186,05415 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 1940,17881 | 1 908,56881 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 1940,17881 | 1 908,56881 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в учреждениях образования | 56927,13646 | 56 611,45552 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 56927,13646 | 56 611,45552 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.3 | Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности и организации бухгалтерского учета учреждений | 5796,47502 | 5 794,98621 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 5796,47502 | 5 794,98621 |
|  | внебюджетные источники |  |  |
| 1.4 | Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии | 126 155,86053 | 126 155,86053 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 126 155,86053 | 126 155,86053 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.5 | Обеспечение деятельности библиотек | 32 753,30403 | 31 390,91860 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 32 753,30403 | 31 390,91860 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.6 | Обеспечение деятельности музеев | 13 215,68600 | 12 640,39482 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 13 215,68600 | 12 640,39482 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Центр обслуживания учреждений культуры Таштагольского муниципального района» | 43 315,78896 | 43 315,78896 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 1.7 | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 43 315,78896 | 43 315,78896 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.8 | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | 5 322,59683 | 5 258,08070 |
|  | федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет | 4 950,00000 | 4 890,00000 |
|  | местный бюджет | 372,59683 | 368,0807 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Молодежная политика» | 116,32534 | 116,32534 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 108,18257 | 108,18257 |
|  | местный бюджет | 8,14277 | 8,14277 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 2.1 | Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью | 116,32534 | 116,32534 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 108,18257 | 108,18257 |
|  | местный бюджет | 8,14277 | 8,14277 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма "Обучение молодых работников для учреждений культуры" | 295,62710 | 295,62710 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 295,62710 | 295,62710 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма "Культура и искусство" | 24 715,81434 | 24645,81434 |
|  | федеральный бюджет | 12 300,42000 | 12 300,42000 |
|  | областной бюджет | 380,44 | 380,44 |
|  | местный бюджет | 12 034,95434 | 11964,95434 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | в разрезе мероприятий: |  |  |
| 4.1 | Реализация мероприятий, направленных на развитие таланта одаренных детей, совершенствование самодеятельного, профессионального искусства и киноискусства, а также проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе связанных с праздничными и юбилейными датами, торжественными приемами | 10 952,68100 | 10 952,68100 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 10 952,68100 | 10 952,68100 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.2 | Реализация культурно-массовых мероприятий казачьей направленности | 57,80000 | 57,80000 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  | местный бюджет | 57,80000 | 57,80000 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.3 | Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) | 13 635, 33334 | 13 635, 33334 |
|  | федеральный бюджет | 12 300,42000 | 12 300,42000 |
|  | областной бюджет | 380,44000 | 380,44000 |
|  | местный бюджет | 954,47334 | 954,47334 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
|  | Итого по программе "Развитие культуры" | 317 058,74782 | 308 133,82093 |
|  | федеральный бюджет | 12 300,42000 | 12 300,42000 |
|  | областной бюджет | 5438,62257 | 5378,62257 |
|  | местный бюджет | 299 319,70525 | 290454,77836 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                              В.В. Руднева