## Приложение № 4 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество голов приплода крупного рогатого скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности | голов | 0 | 14 | 20 |  |
| 2 | Количество личных подсобных хозяйств осуществляющих проекты по выращиванию птицы | штук | 0 | 15 | 0 |  |
| 3 | Привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных источников на развитие пчеловодства, расширение кормовой базы для скота | тыс.руб. | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
| 4 | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных с учетом материального стимулирования | условных голов | 0 | 30 | 0 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                              С.В. Адыяков

## Приложение № 5 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района                                                                                                                                                                                       № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | отчетный год |  |
|  | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства в Таштагольском муниципальном районе" |  |  |
| Проведение конкурса на лучшее подсобное хозяйство среди владельцев личных подсобных хозяйств; проведение конкурса среди заготовителей; проведение конкурса садоводов | 22,987 | 22,987 |
| Местный бюджет | 22,987 | 22,987 |
| Поздравление победителей конкурса, заслуженных работников сельского хозяйства на приеме у Главы Таштагольского района, торжественное вручение займов, проведение семинаров и т. д. | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Улучшение породных и племенных качеств крупного рогатого скота путем искусственного осеменения, приобретение препаратов, дезо. средств | 5 | 5 |
| Местный бюджет | 5 | 5 |
| Итого | 27,987 | 27,987 |
| Местный бюджет | 27,987 | 27,987 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                              С.В.  Адыяков