## Приложение № 4 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п   от 16.11.2023

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля населения Таштагольского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | 62 | 64,3 | 64,7 |  |
| 2 | Численность спортсменов Таштагольского муниципального района, включенных в спортивные сборные команды Кемеровской области - Кузбасс | человек | 86 | 87 | 119 |  |
| 3 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | единиц | 403 | 380 | 413 |  |
| 4 | Численность спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта") | единиц | 63 | 79 | 78 | 98,7% |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района 	В.В. Руднева

## Приложение № 5 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п   от 16.11.2023

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | отчетный год |  |
|  | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| - Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Таштагольском районе» | ## 28842,48283 | ## 28842,48283 |
| ## Федеральный бюджет | ## 8875,24385 | ## 8875,24385 |
| ## Областной бюджет | ## 16839,77236 | ## 16839,77236 |
| ## Местный бюджет | ## 3127,46662 | ## 3127,46662 |
| - Реализация мер, направленных на проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздорови тельных мероприятий | ## 1191,92776 | ## 1191,92776 |
| ## Местный бюджет | ## 1191,92776 | ## 1191,92776 |
| - Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия | ## 532,053 | ## 532,053 |
| ## Местный бюджет | ## 532,053 | ## 532,053 |
| - Соревнования среди детей и подростков | ## 236,121 | ## 236,121 |
| ## Местный бюджет | ## 236,121 | ## 236,121 |
| - Соревнования среди ветеранов спорта | ## 50,704 | ## 50,704 |
| ## Местный бюджет | ## 50,704 | ## 50,704 |
| - Традиционные спортивные соревнования, проводимые в городах и районах области | ## 372,58676 | ## 372,58676 |
| ## Местный бюджет | ## 372,58676 | ## 372,58676 |
| - Мероприятия по внедрению и реализации ВФСК ГТО | ## 0,463 | ## 0,463 |
| ## Местный бюджет | ## 0,463 | ## 0,463 |
| - Развитие физической культуры и массового спорта | ## 12831,82796 | ## 12831,82796 |
| ## Областной бюджет | ## 11933,6 | ## 11933,6 |
| ## Местный бюджет | ## 898,22796 | ## 898,22796 |
| - Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | ## 13243,3333 | ## 13243,3333 |
| ## Федеральный бюджет | ## 8875,24385 | ## 8875,24385 |
| ## Областной бюджет | ## 3441,05612 | ## 3441,05612 |
| ## Местный бюджет | ## 927,03333 | ## 927,03333 |
| - Реализация мер по подготовке спортивного резерва | ## 1575,39381 | ## 1575,39381 |
| ## Областной бюджет | ## 1465,11624 | ## 1465,11624 |
| ## Местный бюджет | ## 110,27757 | ## 110,27757 |
| - Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта» | ## 201472,12802 | ## 197937,52483 |
| ## Местный бюджет | ## 201472,12802 | ## 197937,52483 |
| - Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | ## 2447,9 | ## 2434,6 |
| ## Местный бюджет | ## 2447,9 | ## 2434,6 |
| - Обеспечение деятельности аппарата управления по физической культуре и спорту | ## 2447,9 | ## 2434,6 |
| ## Местный бюджет | ## 2447,9 | ## 2434,6 |
| - Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности и организации бухгалтерского учета учреждений | ## 7667,13561 | ## 7612,28161 |
| ## Местный бюджет | ## 7667,13561 | ## 7612,28161 |
| - Обеспечение деятельности отдела бухгалтерского учета и отчетности Централизованной бухгалтерии | ## 7667,13561 | ## 7612,28161 |
| ## Местный бюджет | ## 7667,13561 | ## 7612,28161 |
| - Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта | ## 126796,41687 | ## 124981,23689 |
| ## Местный бюджет | ## 126796,41687 | ## 124981,23689 |
| - Обеспечение деятельности МБУ ## Спортивный комплекс «Кристалл», ## Спортивный комплекс «Дельфин» | ## 70435,44969 | ## 68848,09935 |
| ## Местный бюджет | ## 70435,44969 | ## 68848,09935 |
| - Обеспечение деятельности МБУ ДО ## СШОР по сноуборду, ## СШ по горнолыжному спорту, ## СШ бокса имени Ю.С.Айларова | ## 56360,96718 | ## 56133,13754 |
| ## Местный бюджет | ## 56360,96718 | ## 56133,13754 |
| - Обеспечение деятельности МБУ Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда | ## 64560,67554 | ## 62909,40633 |
| ## Местный бюджет | ## 64560,67554 | ## 62909,40633 |
| ## Всего по программе: | ## 230314,61085 | ## 226780,00766 |
| ## Федеральный бюджет | ## 8875,24385 | ## 8875,24385 |
| ## Областной бюджет | ## 16839,77236 | ## 16839,77236 |
| ## Местный бюджет | ## 204599,59464 | ## 201064,99145 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района 	В.В. Руднева