## Приложение № 4 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Возрождение и развитие коренного (шорского) народа» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Возрождение национальных видов деятельности (рыболовство, охота, земледелие) | % от общей численности населения | 70 | 70 | 70 |  |
| 2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия на территории Таштагольского муниципального района | % от общего числа объектов культурного наследия | 80 | 80 | 80 |  |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в национально – культурных, досуговых мероприятиях, проводимых на территории Таштагольского муниципального района | % от общего числа населения | 65 | 65 | 65 |  |
| 4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих, спортивных мероприятиях, в общем числе детей Таштагольского муниципального района | % от общего числа детей | 85 | 85 | 85 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                              С.В. Адыяков

## Приложение № 5 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Возрождение и развитие коренного (шорского) народа» на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | отчетный год |  |
|  | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия, проводимые по программе «Возрождение и развитие коренного и малочисленного народа» (национальные праздники, районные фестивали, областные конкурсы, пошив национальной одежды, приобретение музыкальных инструментов, содержание объектов шорского культурного наследия, обустройство культовых обрядовых мест), мероприятия МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | 520,0 | 520,0 |
| Местный бюджет | 520,0 | 520,0 |
| Спортивные мероприятия | 372,695 | 372,695 |
| Местный бюджет | 372,695 | 372,695 |
| Приобретение и завоз угля в бюджетные учреждения в отдаленные поселки | 548,43939 | 548,43939 |
| Местный бюджет | 548,43939 | 548,43939 |
| Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области-Кузбасса | 43,01076 | 43,01076 |
| Местный бюджет | 3,01076 | 3,01076 |
| Областной бюджет | 40,0 | 40,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области – Кузбассе) | 881,72044 | 881,72044 |
| Местный бюджет | 61,72044 | 61,72044 |
| Областной бюджет | 820,0 | 820,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (развитие дополнительного образования и работы с детьми и подростками из числа коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | 387,09678 | 387,09678 |
| Местный бюджет | 27,09678 | 27,09678 |
| Областной бюджет | 360,0 | 360,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (развитие традиционных видов спорта коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | 322,58065 | 322,58065 |
| Местный бюджет | 22,58065 | 22,58065 |
| Областной бюджет | 300,0 | 300,0 |
| Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (медицинское обслуживание коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | 596,77420 | 596,77420 |
| Местный бюджет | 41,77420 | 41,77420 |
| Областной бюджет | 555,0 | 555,0 |
| Итого: | 3672,31722 | 3672,31722 |
| Местный бюджет | 1597,31722 | 1597,31722 |
| Областной бюджет | 2075,0 | 2075,0 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                              С.В.  Адыяков