## Приложение № 4 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

## № 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Таштагольского муниципального района»

на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое исполнение за год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт (при наличии) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Организация благоустройства | тыс. кв. м. | 400,0 | 400,0 | 400 |  |
| 2 | Организация конкурса по благоустройству | Чел. | - | 65 | 65 |  |
| 3 | Количество отремонтированных подъездов | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Количество отремонтированных козырьков | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 5 | Количество отремонтированных внутридомовых инженерных сетей | п. м. | 25 | 25 | 25 |  |
| 6 | Количество отремонтированных входных дверей подъездов | Ед. | 3 | 3 | 3 |  |
| 7 | Ремонт кровли домов | М2 | 60 | 60 | 60 |  |
| 8 | Ремонт фасадов здания | М2 | 85 | 85 | 85 |  |
| 9 | Ремонт подвальных помещений | М2 | 25 | 25 | 9 |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                          Ожигов В.В.

## Приложение № 5 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального района

№ 1249-п    от 16.11.2023

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Таштагольского муниципального района»

на 2024-2026 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия; источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | отчетный год |  |
|  | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Подпрограмма «Благоустройство» | 59288,71758 | 59228,77266 |
| Местный бюджет | 51102,50642 | 51087,24821 |
| Областной бюджет | 8186,21116 | 8141,52445 |
| 1.1.Организация благоустройства на территории Таштагольского муниципального района, в том числе | 49827,39979 | 49827,39979 |
| Местный бюджет | 49827,39979 | 49827,39979 |
| в том числе |  |  |
| 1.1.1.Администрация Таштагольского муниципального района | 376,10000 | 376,10000 |
| 1.1.2.Местный бюджет | 376,10000 | 376,10000 |
| Таштагольское городское поселение | 31234,59933 | 31234,59933 |
| Местный бюджет | 31234,59933 | 31234,59933 |
| 1.1.3.Шерегешское городское поселение | 11914,81724 | 11914,81724 |
| Местный бюджет | 11914,81724 | 11914,81724 |
| 1.1.4.Темиртауское городское поселение | 3114,33880 | 3114,33880 |
| Местный бюджет | 3114,33880 | 3114,33880 |
| 1.1.5.Казское городское поселение | 672,00000 | 672,00000 |
| Местный бюджет | 672,00000 | 672,00000 |
| 1.1.6.Усть-Кабырзинское сельское поселение | 767,42915 | 767,42915 |
| Местный бюджет | 767,42915 | 767,42915 |
| 1.1.7.Кызыл – Шорское сельское поселение | 735,35562 | 735,35562 |
| Местный бюджет | 735,35562 | 735,35562 |
| 1.1.8.Коуринское сельское поселение | 227,43010 | 227,43010 |
| Местный бюджет | 227,43010 | 227,43010 |
| 1.1.9.Мундыбашское городское поселение | 785,32955 | 785,32955 |
| Местный бюджет | 785,32955 | 785,32955 |
| 1.2.Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» | 9461,31779 | 9401,37287 |
| Местный бюджет | 1275,10663 | 1259,84842 |
| Областной бюджет | 8186,21116 | 8141,52445 |
| в том числе: |  |  |
| 1.2.2.Темиртауское городское поселение | 1298,80480 | 1298,80480 |
| Местный бюджет | 142,08480 | 142,08480 |
| Областной бюджет | 1156,72000 | 1156,72000 |
| 1.2.3.Усть-Кабырзинское сельское поселение | 929,64364 | 924,99559 |
| Местный бюджет | 84,51306 | 84,09060 |
| Областной бюджет | 845,13058 | 840,90499 |
| 1.2.4.Мундыбашское городское поселение | 1820,54540 | 1820,54540 |
| Местный бюджет | 230,52836 | 230,52836 |
| Областной бюджет | 1590,01704 | 1590,01704 |
| 1.2.5.Спасское городское поселение | 859,44600 | 859,44600 |
| Местный бюджет | 100,00000 | 100,00000 |
| Областной бюджет | 759,44600 | 759,44600 |
| 1.2.6.Администрация городского поселения «Город-курорт Шерегеш» | 1273,35154 | 1218,05467 |
| Местный бюджет | 341,56375 | 326,72800 |
| Областной бюджет | 931,78779 | 891,32667 |
| 1.2.7.Каларское сельское поселение | 1528,58890 | 1528,58890 |
| Местный бюджет | 185,46195 | 185,46195 |
| Областной бюджет | 1343,12695 | 1343,12695 |
| 1.2.8.Казское городское поселение сельское поселение | 1750,93751 | 1750,93751 |
| Местный бюджет | 190,95471 | 190,95471 |
| Областной бюджет | 1559,98280 | 1559,98280 |
| 1.3.Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.Подпрограмма «Поддержка жителей» | 7104,86847 | 7104,86847 |
| Местный бюджет | 7104,86847 | 7104,86847 |
| 2.1.Формирование фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Таштагольского муниципального района | 7104,86847 | 7104,86847 |
| Местный бюджет | 7104,86847 | 7104,86847 |
| 3.Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению деятельности жилищно- коммунального комплекса» | 6831,00454 | 6736,90454 |
| Местный бюджет | 6831,00454 | 6736,90454 |
| в том числе: |  |  |
| 3.1.Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Таштагольского района» | 6831,00454 | 6736,90454 |
| Местный бюджет | 6831,00454 | 6736,90454 |
| ИТОГО по программе | 73224,59059 | 73070,54567 |
| Местный бюджет | 65038,37943 | 64929,02122 |
| Областной бюджет | 8186,21116 | 8141,52445 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального района                                                      Ожигов В.В.