КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « ____  »____________  2026  №

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории

Таштагольского муниципального округа» на 2027-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Таштагольского муниципального округа и целях развития внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа, администрация Таштагольского муниципального округа, постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа» на 2027 -2030 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. И.о. первого заместителя Главы Таштагольского муниципального округа (В.С. Швайгерт) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы Таштагольского муниципального округа (В.С. Швайгерт).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2027.

Глава Таштагольского

муниципального округа		                            	     	      В.Н. Макута

Приложение №1

к постановлению администрации

Таштагольского  муниципального округа

от «___» _______  2026   № ____-п

П А С П О Р Т7

Муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории

Таштагольского муниципального округа» на 2027-2030 годы

1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Таштагольского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела по туризму администрации Таштагольского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2027-2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) «Развитие внутреннего и въездного туризма» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации11 | 1600 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной Российской Федерации/государственной программой | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи / государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» |

2.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя13 | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение14 |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ15 | Ответственный за достижение показателя16 | Связь с показателями национальных целей17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  | год | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N1. Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Таштагольского муниципального округа | МП | возрастание | Миллион рублей | 0 | 2025 |  | 200 | 210 |  | 220 | 230 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | Первый заместитель Главы Таштагольского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |
| 1.2. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | МП | возрастание | Миллион рублей | 0 | 2025 |  | 2040 | 2045 |  | 2050 | 2055 | Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | Первый заместитель Главы Таштагольского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |
| 1.3. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | МП | возрастание | Тысяча человек | 0 | 2025 |  | 142 |  | 145 | 150 | 155 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | Первый заместитель Главы Таштагольского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |
| 1.4. | Объем инвестиций в основной капитал в туристическую инфраструктуру (внебюджетные средства) | МП | возрастание | Миллион рублей | 0 | 2025 |  | 6038 |  | 6070 | 6100 | 6130 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | Первый заместитель Главы Таштагольского муниципального округа | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни |

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2027 году

|  |  |  |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели/показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на конец 2027 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Таштагольского муниципального округа | МП | Миллион рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 200 |
| 1.2. | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | МП | Миллион рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2040 |
| 1.3. | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения | МП | Тысяча человек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 142 |
| 1.4. | Объем инвестиций в основной капитал в туристическую инфраструктуру (внебюджетные средства) | МП | Миллион рублей | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 6038 |

4.Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента25 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента26 | Связь с показателями27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» |  |  |
| 1.1. | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа» Первый заместитель Главы Таштагольского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Первый заместитель Главы Таштагольского муниципального округа | Срок реализации 2027-2030 |  |
| 1.1.1. | Создание условий для развития туристической привлекательности Таштагольского муниципального округа | Определение системного подхода в становлении и развитии туристической индустрии в округе. | Объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Таштагольского муниципального округа. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. Объем инвестиций в основной капитал в туристическую инфраструктуру (внебюджетные средства). |
| 1.1.2. | Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой | Определение системного подхода в становлении и развитии туристической индустрии в округе. | Объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Таштагольского муниципального округа. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. Объем инвестиций в основной капитал в туристическую инфраструктуру (внебюджетные средства). |
| 1.1.3. | Обеспечение прироста количества туристических поездок | Определение системного подхода в становлении и развитии туристической индустрии в округе. | Объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Таштагольского муниципального округа. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. Объем инвестиций в основной капитал в туристическую инфраструктуру (внебюджетные средства). |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы33

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения34 | Объем финансового обеспечения по годам реализа-ции, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа» на 2027-2030 годы» (всего), в том числе: | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1600,00 |
| Местный бюджет | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1600,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.«Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» (всего), в том числе: | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1600,00 |
| Местный бюджет | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1600,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.Организация работ по благоустройству туристических зон | 18,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 99,00 |
| Местный бюджет | 18,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 99,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей округа | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| Местный бюджет | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Издание рекламно-информационной продукции о туристических ресурсах округа (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий) | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| Местный бюджет | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 55,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Размещение информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | 35,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 104,00 |
| Местный бюджет | 35,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 104,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Разработка и организация туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов. | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 102,00 |
| Местный бюджет | 27,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 102,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Проведение информационно-презентационных кампаний и обеспечение деловых мероприятий по продвижению туристического продукта Таштагольского округа. Включает: организацию инфо-туров для туроператоров и СМИ, прием официальных делегаций, круглых столов, а также аренду помещений, техники и транспортное обслуживание участников. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 |
| Местный бюджет | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1200,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития

Таштагольского муниципального округа

В Таштагольском округе активно развивается туристическая деятельность, которая к настоящему времени стала полноценной отраслью сферы услуг в общей структуре экономики. На сегодняшний день в округе создана туристская инфраструктура, способная принимать сотни тысяч туристов.

Туризм является приоритетной отраслью экономики. Богатый туристско - рекреационный потенциал позволяет развивать горнолыжный туризм. Для многих россиян, в том числе и для сибиряков, в первую очередь Таштагольский округ - это горнолыжный отдых. В настоящее время главным местом отдыха является спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» (далее также - СТК «Шерегеш»). Ежегодно отмечается увеличение количества туристов, посещающих СТК «Шерегеш».

13.04.2023 на выездном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике на тему «Поддержка несырьевых отраслей экономики как новый драйвер развития субъекта Российской Федерации» (на примере спортивно-туристического комплекса «Шерегеш») был одобрен проект Стратегии развития СТК «Шерегеш» до 2035 года.

В настоящее время активно развивается территория секторов «А», «Е», «Б», «Ф», «Д» СТК «Шерегеш». Территория сектора «Д» СТК «Шерегеш» находится на начальной стадии развития, территория сектора «Ф» СТК «Шерегеш» находится в стадии проектирования.

На СТК «Шерегеш» уже создана вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха и занятий спортом.

Туристические объекты СТК «Шерегеш»:

- Кафе и рестораны – 103 ед.,

- Пункты проката – 30 ед.,

- Стоянки -15,

- Подъемники – 19 ед. + 2 траволатора,

- Горнолыжные трассы: -31,

- Снегоходные трассы -3.

Согласно статистическим данным 2025 года в округе действуют: 85 коллективных средств размещения, туристская отрасль обладает номерным фондом в размере 1795 место.

Количество туристов в 2025 составило 2 655 377 млн. человек.

Также зимний туризм развивается на горе Туманная. В зимнее время 2025-2026 годы на горе отдохнуло 29 389 тыс. человек, в летний сезон посетило гору 26 218 тыс. человек.

Отдельного внимания заслуживает сегмент гостевых домов, который в условиях Шерегеша составляет значительную долю рынка размещения. С 1 сентября 2025 года в России стартовал эксперимент по классификации гостевых домов в соответствии с Федеральным законом от 30.08.2025 № 127-ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2025 № 1345. В Кемеровской области – Кузбассе в реестр классифицированных средств размещения уже включен 101 гостевой дом. С 1 января 2026 года предоставление услуг по временному размещению в гостевых домах без включения в указанный реестр запрещено, что требует активной разъяснительной и организационной работы со стороны администрации.

Также с 2025 года на территории Таштагольского муниципального округа введен туристический налог, заменивший курортный сбор. Налог является местным и уплачивается в бюджет по месту нахождения гостиниц и иных средств размещения. В 2025 году муниципалитетами Кузбасса было собрано 46 млн рублей, в 2026 году с учетом расширения базы налогоплательщиков и повышения ставки прогнозируется сбор около 100 млн рублей. Полученные средства могут быть направлены на развитие туристической инфраструктуры, благоустройство территорий и реализацию мероприятий настоящей программы.

На территории нашего округа развит и летний туризм. Горная Шория представляет собой удивительный уголок природы. Множество кристально чистых горных ручейков впадают в реки Кондома и Мрас-Су. Сплавы, пешие и конные походы пользуются огромной популярностью у гостей и жителей Таштагольского муниципального округа. Только за летний сезон 2025 года, таким образом, отдохнуло 565,444 тыс. человек.

В п. Усть–Кабырза принимает гостей музей – заповедник «Трехречье». Работают базы отдыха – «Мрас-Су», «Таежный Карчит», «Уют», кордоны «Карчит», «Медная», «Кабук». В летний период туристам предлагаются различные водные и пешие маршруты.

В п. Темир-Тау действует зона отдыха «Голубой пруд», дайв-клуб «Наяда», база отдыха «Кусто». И все же это не может удовлетворить спрос туристов, поэтому необходимо обустройство берегов, строительство новых кордонов, гостиниц, кемпингов с необходимыми условиями проживания для отдыхающих.

В п. Каз работает оздоровительный центр «Кедр» на 140 мест он работает летом и зимой.

В г. Таштаголе функционирует профилакторий «Ромашка». В зимнее время проходят оздоровительный комплекс.

Вместе с тем, рост туристической нагрузки создает экологические риски, связанные с рекреационной нагрузкой на уникальные природные ландшафты. Увеличивается объем твердых коммунальных отходов, возрастает антропогенное воздействие на водные объекты (реки Кондома и Мрас-Су). В связи с этим в рамках реализации программы приоритетное внимание уделяется внедрению принципов устойчивого («зеленого») туризма, включая раздельный сбор мусора на туристических объектах, обустройство экологических троп с информационными стендами и ограничение доступа в наиболее уязвимые природные зоны в период нереста рыбы и гнездования птиц.

Особо охраняемые природные территории занимают 21,5% площади округа (это самый высокий показатель в Кемеровской области-Кузбассе). Представлены они землями «Шорского национального парка», которые созданы для охраны и восстановления редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, рыб, растений, деревьев. На территории Шорского национального парка в 2026 году действуют пять экологических троп.

Отдельного внимания заслуживает кадровый потенциал отрасли. Стремительный рост туристического потока обнажил проблему нехватки квалифицированных кадров в сфере гостеприимства: горничных, инструкторов, гидов, поваров сибирской кухни, специалистов по обслуживанию подъемников. По оценке администрации, дефицит персонала в пик сезона достигает до 20–25% от потребности. Это напрямую влияет на качество услуг и сдерживает рост номерного фонда. Решение кадрового вопроса требует системного взаимодействия с учреждениями среднего профессионального образования Кузбасса и разработки программ стажировок на базе СТК «Шерегеш».

Таким образом, Таштагольский округ демонстрирует устойчивый потенциал для развития внутреннего и въездного туризма.

Для системного планирования целесообразно выделить ключевые факторы развития:

- Сильные стороны (S): Уникальный рельеф и снежный покров, наличие федерального проекта развития СТК «Шерегеш», узнаваемость бренда.

- Слабые стороны (W): Ярко выраженная сезонность (пик зимой, провал летом); дефицит мест размещения эконом-класса; изношенность инженерной инфраструктуры (электросети, вода) в поселках.

- Возможности (O): Развитие событийного туризма (фестивали, спортсмены); интеграция с Республикой Алтай и Хакасией («Великое кольцо»); внедрение «зеленых» стандартов.

- Угрозы (T): Рост ключевой ставки ЦБ (удорожание кредитов для инвесторов); конкуренция со стороны курортов Северного Кавказа и Сочи.

Тем не менее, создание благоприятных условий для развития туристской отрасли на территории Таштагольского муниципального округа требует принятия дополнительных мер.

Исходя из этого, а также с учетом задач, определенных Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 N 2129-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», для развития туризма на территории Таштагольского округа в 2026 - 2030 годах необходимо решить следующие задачи:

- Совершенствование системы управления туризмом в округе, в том числе системы сбора, обработки и анализа статистических данных о развитии туризма;

- Повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг;

- Стимулирование развития и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе сопутствующей (транспорт, общественное питание, индустрия развлечений и др.);

- Рекламно-информационное и имиджевое продвижение.

Кроме того, развитие туризма на территории округа может выступить в качестве драйвера социально-экономического развития Таштагольского округа. Развитие туристско-рекреационного комплекса может стать одним из путей повышения качества жизни, активизации инвестиционной и предпринимательской деятельности, привлечения ресурсов и способствовать эффективному использованию имеющегося природного и трудового потенциала.

Сфера туризма представляет собой сложную систему, объединяющую множество разнородных участников, преследующих разноплановые цели. Кроме того, туристская отрасль взаимосвязана со многими смежными видами экономической деятельности (гостиничный и ресторанный бизнес, транспорт, строительство, сфера услуг, торговли, легкой промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий и др.), поэтому существующие проблемы в данной сфере носят межведомственный характер, что предопределяет необходимость комплексного многоаспектного, программно-целевого подхода к их решению.

Туризм, как и любая сфера экономики, сталкивается с определенными проблемами, которые отрицательным образом сказываются на его развитии. Среди основных проблем развития туризма можно выделить следующие:

- опережающее развитие туризма в зарубежных странах негативно отражается на динамике въездного туристского потока;

- снижение уровня доходов граждан Российской Федерации сокращает спрос на внутренние туристские поездки;

- усиление налоговой нагрузки на предприятия туристской индустрии сказывается на уровне и качестве предоставляемых услуг в сфере туризма.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются:

- макроэкономические риски, которые связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости туристских и сопутствующих услуг, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в туристскую индустрию.

- К числу существенных рисков также относятся социальные риски, связанные с возможным ростом цен на туристические услуги, что ограничивает доступность отдыха для социально незащищенных категорий граждан (пенсионеры, многодетные семьи). Кроме того, высокая туристическая нагрузка может провоцировать социальную напряженность между местным населением и приезжими из-за конкуренции за инфраструктуру (дороги, парковки, общественный транспорт). Минимизация данных рисков достигается за счет развития социального туризма (предоставление льготных путевок) и регулярных публичных слушаний с участием жителей по вопросам развития территорий.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

- Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы)

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере развития туризма на территории Таштагольского муниципального округа сформированы с учетом целей и показателей, определенных:

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года на перспективу до 2036 года»:

Национальная цель развития Российской Федерации «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» и отдельного целевого значения показателя, который характеризует достижение данной национальной цели:

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса на период до 2035 года» (в редакции от 04.10.2024):

Контур приоритетов «Стратегирование экономического и инвестиционного развития Кузбасса», включающий приоритет 10 «Стратегические преобразования туризма, выставочно-ярмарочной деятельности и международных культурных связей Кузбасса»

Целями данного приоритета являются:

- создание в Кузбассе креативных пространств, образовательно -досуговых центров;

- организация в Кузбассе обширных фестивальных программ;

- расширение тематики выставочно-ярмарочной деятельности в Кузбассе;

- Кузбасс - регион всесезонного отдыха и досуга;

- раскрытие туристского потенциала Кузбасса, встраивание туристских аттракций региона в туристскую карту Российской Федерации, обеспечение стабильного внутреннего и въездного туристского потока всесезонной направленности в регион, создание уникального конкурентоспособного турпродукта, несущего культурный код Кузбасса;

- развитие туристических кластеров Северо-Кузбасской (Кемерово, Мариинск, Кемеровский, Крапивинский, Промышленновский, Тисульский, Чебулинский, Яшкинский муниципальные округа) и Южно-Кузбасской (Новокузнецк, Гурьевск, Междуреченский муниципальный округ, Таштагольский муниципальный округ) агломераций;

- позиционирование Кузбасса в качестве центра спортивного туризма Сибири;

- продвижение природно-рекреационного потенциала Кузбасса, его коммерциализация в виде турпродукта, ориентированного на межрегиональный и национальный уровень и отвечающего тренду ЗОЖ;

- развитие снегоходного туризма.

Создание условий для устойчивого роста круглогодичного туристического потока, привлечение новых категорий туристов, расширение перечня оздоровительных услуг.

Предполагается развивать следующие стратегические инициативы:

- Расширение ассортимента турпродукта горнолыжного курорта (далее - ГЛК) «Шерегеш» за счет развития и диверсификации инфраструктуры размещения, транспортных, экскурсионных и анимационных услуг, рассчитанных на туристов с разным уровнем доходов, а также включения дополнительных санаторно-оздоровительных услуг;

- постепенное включение в турпродукт посещения близлежащих к ГЛК «Шерегеш» объектов (Усть-Кабырза, Таштагол, Республика Алтай), а также организация кольцевого тура по горнолыжным комплексам дестинации и «Великого Саяно-Алтайского кольца» (аналоги Золотого кольца Российской Федерации);

- развитие событийного потенциала ГЛК «Шерегеш»: проведение ежегодных конференций, семинаров, посвященных актуальным проблемам образования, медицины, спорта и здоровья, молодежных образовательных форумов, ежегодного гастрономического фестиваля;

- формирование устойчивого спроса (рост объема турпотока) в летний период на основе реализации образовательных проектов экологической направленности для детской целевой аудитории, организация летнего оздоровительного отдыха для детей;

- развитие сферы «апре-ски», т.е. предоставление услуг, напрямую не связанных с лыжами (спа, фитнес-центры, бассейны, катки, рестораны, бары и т.д.);

- для достижения целей необходимо смещение фокуса с количества туристов на качество предоставляемых услуг и средний чек. Помимо крупного бизнеса, программа должна стимулировать развитие микропредпринимательства (гиды, ремесленные мастерские, локальные фермерские продукты) через упрощение разрешительных процедур на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

- разработка программы чартерных рейсов на ГЛК «Шерегеш»;

- развитие событийного и гастрономического туризма как драйверов межсезонья. Запланировано ежегодное проведение не менее трех крупных событийных мероприятий регионального уровня: гастрономический фестиваль «Фестиваль Кедра» (июль), этнокультурный праздник «Ольгудек Пайрам» (июнь), спортивно-туристский фестиваль «ПроГеш» (июнь). Указанные мероприятия направлены на увеличение туристического потока в низкий сезон и диверсификацию турпродукта.

Кузбасс обладает благоприятными условиями для развития внутреннего и въездного туризма. Таштагольский муниципальный округ, как один из крупнейших туристических центров Кузбасса, имеет значительный потенциал для формирования конкурентоспособного туристского продукта.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями государственных программ Российской Федерации и показателями государственных программ Кемеровской области-Кузбасса

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2023 № 632 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» (далее - государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса»).

Одними из основных целей государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» являются:

- прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Кемеровской области — Кузбасса

- увеличение средней численности работников туристической индустрии.

Кроме того, программа учитывает положения Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года (Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р) в части приоритетных направлений: развитие автомобильных туристских маршрутов, создание сети информационных центров для туристов, внедрение механизмов государственно-частного партнерства в туристической инфраструктуре. Таштагольский муниципальный округ является участником пилотного проекта по развитию туристских кластеров Южно-Кузбасской агломерации, что предусматривает софинансирование из средств федерального и областного бюджетов.

- Задачи государственного и муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере туризма и сфере государственного

и муниципального управления

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа.

Для обеспечения развития туризма на территории Таштагольского муниципального округа необходимо решение следующих задач муниципального управления:

- Создание условий для развития туристической привлекательности Таштагольского муниципального округа;

- Обеспечение граждан современной туристической инфраструктурой;

- Обеспечение прироста количества туристических поездок.

Успешное развитие туристической отрасли предполагает активное участие исполнительных органов Таштагольского муниципального округа, которое проявляется в разработке соответствующих механизмов поддержки и регулирования, организации взаимодействия между государством, бизнесом и населением в данной сфере. Государственное управление в развитии туризма реализуется при помощи мер соответствующей государственной политики.

Туризм рассматривается как источник финансовых доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды и воспитания патриотизма, а также как мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.

Муниципальная программа в долгосрочной перспективе обеспечит в Таштагольском округе развитие современной конкурентоспособной туристической индустрии, обеспечивающей широкие возможности для роста внутреннего туристского потока, а также обеспечивающей потребности населения в качественном отдыхе.

Эффективное управление туризмом на муниципальном уровне – это не разовые акции, а выстраивание целостной системы, где градостроительная политика, меры поддержки бизнеса, маркетинг территории и контроль качества обслуживания работают в комплексе на основе вышеизложенных задач.

В рамках реализации задач муниципального управления в 2026–2030 годах предусматривается:

  - Легализация и поддержка сектора гостевых домов. Организация информационно-разъяснительной работы с собственниками гостевых домов о порядке их классификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2025 № 1345. Содействие в прохождении процедуры самооценки и включении в реестр классифицированных средств размещения через личный кабинет на портале «Госуслуги» . Оказание консультационной поддержки по соблюдению требований к комнатам, оснащению и оборудованию гостевых домов.

  - Эффективное использование туристического налога. Обеспечение администрирования туристического налога на всей территории округа как нового источника доходов местного бюджета. Направление поступлений от налога на финансирование мероприятий программы: благоустройство туристических зон, установку навигации, развитие инфраструктуры (дороги, парковки, общественные пространства) в местах массового туристского поселения, а также на компенсацию повышенной нагрузки на инженерную и социальную инфраструктуру.

В целях повышения туристической привлекательности и безопасности отдыха на территории спортивно-туристического комплекса (СТК) «Шерегеш» администрацией Таштагольского муниципального округа организуются регулярные выездные штабы (вторник, четверг). В состав рабочих групп входят представители отдела по туризму, управления благоустройства и отдела архитектуры. Основными задачами штабов являются оперативное выявление и устранение нарушений в сфере наружной рекламы (несанкционированные баннеры, перекрывающие обзор и портящие эстетический облик), контроль за соблюдением правил благоустройства, санитарной чистоты и порядка на горнолыжных склонах и прилегающих территориях. К совместной работе по устранению выявленных недостатков на системной основе привлекается дирекция СТК «Шерегеш», что позволяет выработать единые стандарты содержания территории и повысить ответственность всех участников туристического рынка за внешний вид главного курорта округа. Данная практика способствует не только наведению порядка, но и формированию позитивного имиджа Таштагольского округа как современного, комфортного и безопасного центра всесезонного туризма.

Цифровая зрелость управления туризмом является неотъемлемым условием эффективности программы. Планируется:

- создание и ведение интерактивного туристического портала Таштагольского округа с актуальной информацией о маршрутах, погоде, загруженности трасс и гостиниц;

- внедрение системы электронного мониторинга показателей (заполняемость средств размещения, количество туристов, налоговые поступления) на основе данных налоговых органов и Росстата с ежеквартальной автоматической отчетностью;

- использование геоинформационных систем (ГИС) для картографирования туристских ресурсов и планирования новых маршрутов;

- организация обратной связи с туристами через мобильные приложения и QR-коды на объектах показа для оперативного сбора оценок качества услуг.

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса до 2035 года полностью учитывает российские тенденции и современное состояние отрасли в контексте задач государственного управления в сфере экономики, культуры, работы с детьми и молодежью, социального обеспечения граждан, физической культуры и спорта, образования, содействия занятости и сохранения природных и культурно-исторических ресурсов Кемеровской области – Кузбасса.

Стратегия закладывает основу для понимания перспективных задач, стоящих перед отраслью, и является инструментом для формирования планов работы исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса и участников туристского бизнеса всех уровней, а также ориентации предпринимательской и общественной инициативы граждан в сфере туризма.

Важной задачей является активизация инвестиционной деятельности в туристической сфере. Для этого предусматривается:

- формирование и актуализация инвестиционного паспорта туристических зон округа с перечнем свободных земельных участков и готовых инвестиционных площадок;

- организация инвестиционных туров для потенциальных инвесторов с показом объектов инфраструктуры и презентацией бизнес-планов типовых проектов (гостиницы, кемпинги, объекты общественного питания);

- предоставление муниципальных преференций инвесторам, реализующим проекты в сфере круглогодичного туризма (в рамках действующего законодательства), в том числе льгот по аренде земельных участков.

Данные мероприятия позволят увеличить объем внебюджетных инвестиций.

Эффективное решение задач управления также включает внедрение механизмов «Умного туризма»:

    - Создание системы мониторинга удовлетворенности туристов (онлайн-опросы по QR-кодам на объектах показа).

    - Вовлечение местного населения в развитие территорий (программа «Гостеприимный Шерегеш» - обучение жителей основам сервиса).

Таким образом, муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Таштагольского муниципального округа» на 2026–2030 годы представляет собой комплексный документ, охватывающий все аспекты туристской деятельности: от развития инфраструктуры и повышения качества услуг до цифровизации управления и экологической безопасности. Реализация программы позволит не только достичь целевых показателей, но и закрепить за Таштагольским округом статус ведущего центра всесезонного туризма Сибири, обеспечив устойчивый рост благосостояния местного населения и инвестиционную привлекательность территории. Программа реализуется в тесной координации с государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие туризма Кузбасса» и федеральными стратегическими документами, что гарантирует системность и преемственность принимаемых мер.