## Приложение № 3 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального округа

## № 1342-п    от 17.12.2025

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя13 | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение14 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ15 | Ответственный за достижение показателя16 | Связь с показателями национальных целей17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Цель Улучшение состояния окружающей среды на территории Таштагольского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий на территории Таштагольского муниципального округа | МП |  | процент | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по национальным вопросам администрации Таштагольского муниципального округа |  |
| 1.2. | Организация и проведение массовых мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры населения, проведение мероприятий по информированию населения, предприятий и организаций по вопросам охраны окружающей среды на территории Таштагольского муниципального округа | МП |  | процент | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по национальным вопросам администрации Таштагольского муниципального округа |  |
|  | Организация и проведение массовых мероприятий (акций), направленных на вовлечение всех слоев населения к участию в экологических мероприятиях на территории Таштагольского муниципального округа | МП |  | процент | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального округа, куратор программы                                                             С.В. Адыяков

## Приложение № 3 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального округа

## № 1342-п    от 17.12.2025

| Финансовое обеспечение (исполнение) муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Таштагольского муниципального округа» на 2025-2027 годы за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |  |
|  | план | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Таштагольского муниципального округа» на 2025-2027 годы | 24127,49968 | 24104,13914 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 24127,49968 | 24104,13914 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 5453,67153 | 5453,67153 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Объем налоговых расходов муниципального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. Разработка проектно сметной документации по ликвидации накопленного вреда окружающей (Проект ликвидации (рекультивации) объекта накопленного вреда окружающей среде «Земельный участок с размещением твердых бытовых отходов площадью 4 га, расположенный в округе п. Чугунаш (Кемеровская область – Кузбасс) II этап разработка проекта») | 5 864,16294 | 5 864,16294 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 5 864,16294 | 5 864,16294 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 5 453,67153 | 5 453,67153 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Таштагольского муниципального округа | 1 953,27674 | 1 942,26320 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 1 953,27674 | 1 942,26320 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |
| Таштагольское городское поселение | 82,27674 | 82,27674 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 82,27674 | 82,27674 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. Обеспечение безопасного состояния «Хвостохранилище Мундыбашской обогатительной фабрики в долине реки Жасменка Таштагольского округа Кемеровской области (Кемеровская область-Кузбасс)» | 12 200,00000 | 12 200,00000 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 12 200,00000 | 12 200,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |
| Мундыбашское городское поселение | 12 200,00000 | 12 200,00000 |
| Местный бюдет (всего), в том числе: | 12 200,00000 | 12 200,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. Прочие природоохранные мероприятия | 4 110,06000 | 4 097,74000 |
| Местный бюдет (всего), в том числе: | 4 110,06000 | 4 097,74000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе: |  |  |
| Таштагольское городское поселение | 4 110,06000 | 4 097,74000 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 4 110,06000 | 4 097,74000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального округа,

куратор программы                                                              С.В.  Адыяков