## Приложение № 3 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального округа

## № 1342-п    от 17.12.2025

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя13 | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение14 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ15 | Ответственный за достижение показателя16 | Связь с показателями национальных целей17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1Цель. Сохранение и дальнейшее развитие языка, национальной культуры, национальных видов спорта, традиций, обычаев шорского народа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Возрождение национальных видов деятельности (рыболовство, охота, земледелие) | МП |  | Процент | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по национальным вопросам администрации Таштагольского муниципального округа |  |
| 1.2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия на территории Таштагольского муниципального округа | МП |  | Процент | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по национальным вопросам администрации Таштагольского муниципального округа |  |
| 1.3 | Удельный вес населения, участвующего в национально – культурных, досуговых мероприятиях, проводимых на территории Таштагольского муниципального округа | МП |  | Процент | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по национальным вопросам администрации Таштагольского муниципального округа |  |
| 1.4 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих, спортивных мероприятиях, в общем числе детей Таштагольского муниципального округа | МП |  | Процент | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Отдел по национальным вопросам администрации Таштагольского муниципального округа |  |

Показатели 2025 года, в 2026 году утверждены другие показатели

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального округа,

куратор программы                                                                                                         С.В.  Адыяков

## Приложение № 3 к постановлению

## администрации Таштагольского

## муниципального округа

## № 1342-п    от 17.12.2025

| Финансовое обеспечение (исполнение) муниципальной программы «Возрождение и развитие коренного (шорского ) народа» на 2025-2027 годы за 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |
|  | план | кассовое исполнение |
| Муниципальной программы «Возрождение и развитие коренного (шорского ) народа» на 2025-2027 годы |  |  |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 3218,28030 | 3218,27960 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 2900,00000 | 2900,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| Объем налоговых расходов муниципального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Подпрограмма "Возрождение и развитие коренного (шорского) народа в Таштагольском муниципальном округе" | 100,00070 | 100,00000 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 100,00070 | 100,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. Мероприятия, проводимые по программе «Возрождение и развитие коренного и малочисленного народа» (национальные праздники, районные фестивали, областные конкурсы, пошив национальной одежды, приобретение музыкальных инструментов, содержание объектов шорского культурного наследия, обустройство культовых обрядовых мест), мероприятия МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» | 100,0007 | 100,00000 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 100,0007 | 100,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2 Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (развитие национальной экономики коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области – Кузбассе) | 677,41936 | 677,41936 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 677,41936 | 677,41936 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 630,00000 | 630,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (этнокультурные мероприятия с участием коренных малочисленных мероприятий народов, проживающих в Кемеровской области – Кузбассе) | 494,62366 | 494,62366 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 494,62366 | 494,62366 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 460,00000 | 460,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (развитие дополнительного образования и работы с детьми и подростками из числа коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | 225,80646 | 225,80646 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 225,80646 | 225,80646 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 210,00000 | 210,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (развитие традиционных видов спорта коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | 215,05377 | 215,05377 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 215,05377 | 215,05377 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 200,00000 | 200,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. Проведение мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе (медицинское обслуживание коренных малочисленных народов, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе) | 1505,37635 | 1505,37635 |
| Местный бюджет (всего), в том числе: | 1505,37635 | 1505,37635 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00000 | 0,00000 |
| в том числе межбюджетные трансферты из областной бюджет (справочно) | 1400,00000 | 1400,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 |

Заместитель Главы Таштагольского

муниципального округа,

куратор программы                                                              С.В.  Адыяков