КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «___» ________  2025    № _____

Об утверждении муниципальной программы

«Антитеррор» на  2026-2030 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Уставом Таштагольского муниципального района и в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий            проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования, администрация Таштагольского муниципального района, постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Антитеррор» на  2026-2030 годы, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района (М.Л. Кустовой) опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и разместить на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района  С. И. Лайкова.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

| Глава Таштагольского муниципального района | А.Г. Орлов |
| --- | --- |

| Приложение №1 к постановлению администрации Таштагольского муниципального района от «____ »________ 2025 № ____ |  |
| --- | --- |
| П А С П О Р Т |  |
| Муниципальной программы |  |
| «Наименование» «Антитеррор» на 2026-2030 годы» |  |
| 1. Основные положения |  |
| Куратор муниципальной программы | Лайков Сергей Игоревич |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Лайков Сергей Игоревич |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2030 |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня безопасности и защищенности населения, объектов экономики и транспорта, социальной сферы, территории Таштагольского муниципального района от угроз терроризма. Минимизация риска воздействия опасных и токсических веществ на человека и среду его обитания. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма): 1. «Обеспечение антитеррористической защищенности» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации11 | 20368, 35001 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| программой Российской Федерации / государственной программой12 |  |

| 2. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя13 | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение14 |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ15 | Ответственный за достижение показателя16 | Связь с показателями национальных целей17 |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
| N.Цель муниципальной программы Повышение уровня безопасности и защищенности на-селения, объектов экономики и транспорта, социальной сферы, территории Таштагольского муниципального района от угроз терроризма. Минимизация риска воздействия опасных и токсических веществ на человека и среду его обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, общественных и иных заинтересованных ведомств и организаций по профилактике терроризма, через районную газету «Красная Шория», «Таштагольский курьер», радио «Радио Шория» | МП | возрастание | полугодие | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по координации работы правоохранительных органов, мобилизационной подготовке ГО и ЧС | Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года |
| 2. | Повышение уровня взаимодействия Администрации Таштагольского муниципального района с правоохранительными структурами и МЧС при организации и проведении профилактических антитеррористических мероприятий на своих территориях. Организация и проведение заседаний антитеррори-стической комиссии в Таштагольском муниципальном районе | МП | возрастание | квартал | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по координации работы правоохранительных органов, мобилизационной подготовке ГО и ЧС | Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года |
| 3. | Организация и проведение "круглых столов" и "уроков дружбы" в образовательных учреждениях Таштагольского муниципального района | МП | возрастание | полугодие | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по координации работы правоохранительных органов, мобилизационной подготовке ГО и ЧС | Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года |
| 4. | Организация и проведение правового лектория по основам федерального законодательства о противодействии террористической деятельности | МП | возрастание | полугодие | 1 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 | заместитель Главы Таштагольского муниципального района по координации работы правоохранительных органов, мобилизационной подготовке ГО и ЧС | Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года |

| 2.1. Прокси-показатели государственной программы в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  | (по ОКЕИ) | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | На конец 2026 года |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы Повышение уровня безопасности и защищенности на-селения, объектов экономики и транспорта, социальной сферы, территории Таштагольского муниципального района от угроз терроризма. Минимизация риска воздействия опасных и токсических веществ на человека и среду его обитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное обеспечение деятель-ности органов мест-ного самоуправления, общественных и иных заинтересованных ве-домств и организаций по профилактике тер-роризма, через районную газету «Красная Шория», «Таштагольский курьер», радио «Радио Шория» | МП | полугодие | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |
| Повышение уровня взаимодействия Ад-министрации Ташта-гольского муници-пального района с правоохранительными структурами и МЧС при организации и проведении профи-лактических антитер-рористических меро-приятий на своих территориях. Организация и проведение заседаний антитеррори-стической комиссии в Таштагольском муниципальном районе | МП | квартал | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |
| Организация и проведение "круглых столов" и "уроков дружбы" в образовательных учреждениях Таштагольского му-ниципального района | МП | полугодие | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |
| Организация и проведение правового лектория по основам федерального законодательства о противодействии террористической деятельности | МП | полугодие | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 |

| 4. Структура муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента25 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента26 | Связь с показателями27 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности» |  |  |
|  | Муниципальная программа «Антитеррор» Лайков Сергей Игоревич |  |  |
|  | Ответственный за реализацию:заместитель Главы Таштагольского муниципального района по ГО и ЧС | Срок реализации 2026-2030 |  |
| 1.1. | Задача 1 Участие в реализации государственной политики в области борьбы с терроризмом на территории муниципального образования | Улучшение качества жизни населения муниципального образования путем снижения рисков возможных террористических угроз и экстремистских проявлений. | Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, общественных и иных заинтересованных ведомств и организаций по профилактике терроризма, через районную газету «Красная Шория», «Таштагольский курьер», радио «Радио Шория». |
| 1.2. | Задача 2 Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму | Улучшение качества жизни населения муниципального образования путем снижения рисков возможных террористических угроз и экстремистских проявлений. | Повышение уровня взаимодействия Администрации Таштагольского муниципального района с правоохранительными структурами и МЧС при организации и проведении профилактических антитеррористических мероприятий на своих территориях. Организация и проведение заседаний антитеррористической комиссии в Таштагольском муниципальном районе |
| 1.3. | Задача 3 Устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений | Улучшение качества жизни населения муниципального образования путем снижения рисков возможных террористических угроз и экстремистских проявлений. | Повышение уровня взаимодействия Администрации Таштагольского муниципального района с правоохранительными структурами и МЧС при организации и проведении профилактических антитеррористических мероприятий на своих территориях. Организация и проведение заседаний антитеррористической комиссии в Таштагольском муниципальном районе |
| 1.4. | Задача 4 Обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования объектов на территории муниципального образования | Улучшение качества жизни населения муниципального образования путем снижения рисков возможных террористических угроз и экстремистских проявлений. | Повышение уровня взаимодействия Администрации Таштагольского муниципального района с правоохранительными структурами и МЧС при организации и проведении профилактических антитеррористических мероприятий на своих территориях. Организация и проведение заседаний антитеррористической комиссии в Таштагольском муниципальном районе |
| 1.5. | Задача 5 Вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим и экстремистским проявлениям | Улучшение качества жизни населения муниципального образования путем снижения рисков возможных террористических угроз и экстремистских проявлений. | Организация и проведение "круглых столов" и "уроков дружбы" в образовательных учреждениях Таштагольского муниципального района Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, общественных и иных заинтересованных ведомств и организаций по профилактике терроризма, через районную газету «Красная Шория», «Таштагольский курьер», радио «Радио Шория». |
| 1.6. | Задача 6 Формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы | Улучшение качества жизни населения муниципального образования путем снижения рисков возможных террористических угроз и экстремистских проявлений. | Организация и проведение правового лектория по основам федерального законодательства о противодействии террористической деятельности Организация и проведение "круглых столов" и "уроков дружбы" в образовательных учреждениях Таштагольского му-ниципального района |

| 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения34 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Антитеррор» на 2026-2030 годы» (всего), в том числе: | 19323,74001 |  | 7266,61 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 | 45640,35001 |  |
| Местный бюджет (всего) из них: | 19323,74001 |  | 7266,61 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 | 45640,35001 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 5721,00002 |  | 845,94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6566,94002 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1. Подпрограмма «Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности» | 19323,74001 |  | 7266,61 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 | 45640,35001 |  |
| Местный бюджет (всего) из них: | 19323,74001 |  | 7266,61 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 | 45640,35001 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 5721,00002 |  | 845,94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6566,94002 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Реализация мероприятитй по обеспечению антитеррористической защищенности | 13172,1271 |  | 6356,9971 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 | 38579,1242 |  |
| Местный бюджет (всего) из них: | 13172,1271 |  | 6356,9971 |  | 6350 |  | 6350 |  | 6350 | 38579,1242 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. Осуществление комплекса мер по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий. Проведение обследования обеспечения пропускного режима, технической укрепленности, оснащенности сигнализацией и видеонаблюдением мест их проведения (приобретение и установка систем видеонаблюдения) | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 6000 |  |
| Местный бюджет | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  | 1200 | 6000 |  |
| 1.1.2. Обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки на территории и в окружении потенциально опасных объектов с целью своевременного вскрытия возможных террористических угроз и принятия профилактических мер реагирования. | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 10000 |  |
| Местный бюджет | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 10000 |  |
| 1.1.3.Организация выполнения, в части касающейся, решений АТК Таштагольского муниципального района | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. Корректировка паспортов безопасности (антитеррористической защищенности) категоричных объектов, объектов с массовым пребыванием людей. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. Продолжение работы по уста-новке систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и категорированных объектов | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 170 |  |
| Местный бюджет | 50 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 170 |  |
| 1.1.6. Организация взаимодействия с населением, общественными организациями, трудовыми коллективами, частными охранными предприятиями по их участию на добровольной основе в предупреждении преступлений террористического характера | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.7. Осуществление мер по усилению безопасности жилых микрорайонов и мест массового пребывания людей, в том числе укрепление подвалов, чердаков, подъездов, размещение в людных местах средства экстренной связи с милицией и противопожарной службой. Проведение обследования жилищного фонда на предмет антитеррористической защищенности. | 70 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 190 |  |
| Местный бюджет | 70 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 190 |  |
| 1.1.8. Проведение проверок неиспользуемых или использующихся не по назначению строений и помещений на территории лечебных, оздоровительных учреждений, баз отдыха, интернатов, объекты долгостроя, иных строений и помещений с целью предотвращения и пресечения их использования для хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и сильно действующих отравляющих веществ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.9. Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории городских и сельских поселений. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.10. Оснащение школ, средних учебных заведений муниципального образования телефонными аппаратами с функциями автоматического определения номера и записи голоса звонивших абонентов. | 170 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 450 |  |
| Местный бюджет | 170 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 450 |  |
| 1.1.11. Продолжение работы по обеспечению размещения в транспортных средствах, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, информации о необходимости проявления бдительности и осторожности при обнаружении бесхозных вещей и предметов. | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 |  |
| Местный бюджет | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 50 |  |
| 1.1.12. Совершенствование системы инженерной защиты для исключения несанкционированной парковки транспортных средств вблизи учебных и дошкольных заведений, учреждений здравоохранения, а также мест проведения массовых мероприятий | 9312,1271 |  | 2706,9971 |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 | 20119,1242 |  |
| Местный бюджет | 9312,1271 |  | 2706,9971 |  | 2700 |  | 2700 |  | 2700 | 20119,1242 |  |
| 1.1.13. Выявление граждан, сдающих помещения в аренду (в пользование) лицам без регистрации | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.14. Организация профессиональной учебы глав городских и сельских поселений, руководителей организаций, учебных заведений, членов антитеррористической комиссии | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.1.15. Организация и проведение мероприятий по привлечению молодежи, в том числе неорганизованной и представителей неформальных молодежных группировок, к реализации общественно значимых социальных проектов и программ. | 150 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 550 |  |
| Местный бюджет | 150 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 550 |  |
| 1.1.16. Изготовление печатной продукции антитеррористической направленности | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 500 |  |
| Местный бюджет | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 500 |  |
| 1.1.17. Размещение во всех учреждениях информационных щитов «Терроризм – угроза обществу» | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 | 550 |  |
| Местный бюджет | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110 | 550 |  |
| 1.2. Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях Таштагольского муниципального района | 6151,61291 |  | 909,6129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7061,22581 |  |
| Местный бюджет (всего) из них: | 6151,61291 |  | 909,6129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7061,22581 |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | 5721,00002 |  | 845,94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6566,94002 |  |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |

- Оценка текущего состояния

Обеспечение безопасности населения и территорий от угроз терроризма, предупреждения и пресечения распространения террористической идеологии - одна из задач Концепции национальной безопасности как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне.

Именно поэтому одной из главных задач государственной политики в указанной сфере является создание в Таштагольском муниципальном районе современной системы работы по предупреждению и пресечению террористических угроз.

На территории муниципального района получили развитие в основном предприятия рудодобывающего комплекса (шахты, разрез, обогатительная фабрика и т.д.), а так же бурно развивающая в последние годы туристическая отрасль.

Все рудодобывающие и перерабатывающие предприятия являются объектами с опасным производством. В технологическом процессе предприятиями используется значительное количество взрывчатых веществ, а также их хранение и транспортировка. Исходя из рельефа местности, муниципальное образование имеет одну основную транспортную магистраль и железнодорожную ветвь.

Как показывает опыт работы по обеспечению безопасности населения и территории муниципального образования от угроз терроризма, проведение учений и тренировок антитеррористической направленности квалификация должностных лиц и специалистов, а также эффективность действий населения соответствует определенным нормам, но требует более детального и комплексного обучения.

- Описание приоритетов и целей муниципальной программы

Муниципальная программа также оказывает влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации, которые определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года – «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи». К достижению такого целевого показателя и задачи в рамках национальной цели «Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года».

К приоритетным направлениям реализации программы отнесены:

1. «Обеспечение антитеррористической  защищенности»

Муниципальная программа направлена на достижение следующих  целей:

Цель 1. повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Таштагольского муниципального района от угроз терроризма;

Цель 2. предупреждение и пресечение распространения террористической идеологии;

Цель 3. минимизация риска воздействия опасных, токсических веществ на человека и среду его обитания.

В соответствии с направлениями и целями реализации программы  установлены следующие задачи:

- участие в реализации государственной политики в области борьбы с терроризмом на территории муниципального образования;

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму;

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических проявлений;

- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования объектов транспорта и экономики на территории муниципального района;

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим проявлениям;

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы.

### 3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями.

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с целями и показателями

с Указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309

Указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.05.2024 № 309 включает в себя следующее:

Цель 1. Снижение к 2036 году дифференциации показателей ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2023 года.

4. Показатели эффективной реализации  муниципальной программы

В соответствии с установленными целями сформированы показатели:

- Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, общественных и иных заинтересованных ведомств и организаций по профилактике терроризма, через районную газету «Красная Шория», «Таштагольский курьер», радио «Радио Шория».

- Повышение уровня взаимодействия Администрации Таштагольского муниципального района с правоохранительными структурами и МЧС при организации и проведении профилактических антитеррористических мероприятий на своих территориях. Организация и проведение заседаний антитеррористической комиссии в Таштагольском муниципальном районе

- Организация и проведение "круглых столов" и "уроков дружбы" в образовательных учреждениях Таштагольского муниципального района

- Организация и проведение правового лектория по основам федерального законодательства о противодействии террористической деятельности

Для достижения целей программы предусмотрено решение следующих задач:

- участие в реализации государственной политики в области борьбы с терроризмом на территории муниципального образования;

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму;

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических проявлений;

- обеспечение антитеррористической устойчивости и безопасного функционирования объектов транспорта и экономики на территории муниципального района;

- вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации, общественных и религиозных объединений в процесс участия в противодействии террористическим проявлениям;

- формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму и повышение их готовности к действиям при возникновении террористической угрозы.

В настоящее время целью государственной политики Таштагольского муниципального района в вопросах профилактики терроризма является достижение гарантированного уровня безопасности населения и территории от террористических угроз за счёт осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и предотвращение террористических актов.

Программа должна стать основой для проведения всей работы по противодействию терроризму.