КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 29 » апреля  2026   № 687 - п

О внесении изменений в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 14.08.2025 №937-п «О порядке разработки и реализации  муниципальных программ  Таштагольского муниципального района»

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса «О порядке разработки и реализации государственных программ Кемеровской области-Кузбасса, внесении изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области от 21.02.2013 № 58 «Об утверждении положения о государственных программах Кемеровской области-Кузбасса» и признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа Кемеровской области-Кузбасса» от 13.07.2023 № 460, Законом Кемеровской области-Кузбасса от 23.04.2025 №45-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Таштагольского муниципального района», решением Совета народных депутатов Таштагольского муниципального округа от 25.09.2025 №19-рр «О вопросах правопреемства», администрация Таштагольского муниципального округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Таштагольского муниципального района от 14.08.2025 № 937-п  «О порядке разработки и реализации  муниципальных программ  Таштагольского муниципального района» (в редакции от 17.12.2025 №1342), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации Таштагольского муниципального района от 14.08.2025 № 937-п «О порядке разработки и реализации  муниципальных программ  Таштагольского муниципального района», изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению администрации Таштагольского муниципального округа.

2.Кураторам муниципальных программ Таштагольского  муниципального округа  в процессе разработки и реализации муниципальных программ руководствоваться настоящим Положением.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная Шория» и разместить на сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (О.Ф. Фирсова).

4.Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы Таштагольского муниципального округа по экономике В.С. Швайгерт.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Таштагольского

муниципального округа                                                     В.Н.  Макута

# Приложение №1

к постановлению администрации

Таштагольского  муниципального округа

от «___» _______  2026   № ____-п

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

## I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации и мониторинга  муниципальных программ  Таштагольского муниципального округа.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:

муниципальная программа Таштагольского муниципального округа (далее - муниципальная программа)  документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики по соответствующим направлениям социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа и обеспечения безопасности населения, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее - национальные цели);

подпрограмма муниципальной программы (далее  подпрограмма)  комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

целевой показатель национальной цели - показатель, характеризующий достижение национальной цели, определенный Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

цель муниципальной программы - социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной  программы на момент окончания реализации этой муниципальной  программы;

куратор муниципальной программы  заместитель главы Таштагольского муниципального округа по курируемым сферам деятельности;

ответственный исполнитель муниципальной программы  один из исполнителей муниципальной программы, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, назначенный директором муниципальной программы, определенный перечнем муниципальных программ Таштагольского муниципального округа, утвержденный постановлением администрации Таштагольского муниципального округа, и являющийся одним из исполнителей муниципальной программы.

соисполнитель муниципальной программы  исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы администрации Таштагольского муниципального округа, ответственный за разработку и реализацию мероприятий, входящих в состав муниципальной программы и (или) осуществляющий организационно-техническое сопровождение муниципальной программы.

участник муниципальной программы  куратор, ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы.

структурный элемент муниципальной  программы - региональные проекты, ведомственные региональные проекты, а также комплексы процессных мероприятий;

задача структурного элемента муниципальной  программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Таштагольского муниципального округа;

мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

объект - конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, которые планируются к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной  программы, выполнение задач структурного элемента такой программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной  программы, ее структурного элемента;

прокси-показатель - дополнительный показатель государственной программы или ее структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы и (или) созданию объекта

3. В настоящем Положении выделяются следующие типы муниципальных программ Таштагольского муниципального округа:

муниципальная программа Таштагольского муниципального округа, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики, в том числе национальных целей, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса и обеспечение безопасности населения (далее - муниципальная программа);

муниципальная программа Таштагольского муниципального округа, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее - комплексная программа).

4. Разработка и реализация муниципальных программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение планирования и реализации муниципальных программ (комплексных программ) с учетом необходимости достижения национальных целей и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных государственными программами Российской Федерации;

б) обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития и безопасности населения Таштагольского муниципального округа, установленных документами стратегического планирования;

в) включение в состав муниципальной программы (комплексной программы) всех инструментов и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Кемеровской области - Кузбасса, межбюджетных трансфертов из областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы, направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в муниципальных программах (комплексных программах) мероприятий (результатов);

д) синхронизация муниципальных программ (комплексных программ) с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса  и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий (результатов) муниципальных  программ (комплексных программ);

е) учет показателей оценки эффективности деятельности высшего должностного лица Таштагольского муниципального округа  и деятельности исполнительных органов Таштагольского муниципального округа;

ж) выделение в структуре  муниципальных программы (комплексной программы):

проектов, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

з) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).

5. Постановлением администрации Таштагольского муниципального округа об утверждении  муниципальных программы (комплексной программы) утверждаются:

а) стратегические приоритеты;

б) правила предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках реализации муниципальной программы (комплексной программы) (в случае предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной  программы (комплексной программы);

в) иные документы, необходимые для обеспечения реализации муниципальной   программы (комплексной программы).

5-1. Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов муниципальных программ (комплексных программ), паспортов структурных элементов муниципальной   программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов муниципальной   программ (комплексных программ), запросов на изменение паспортов структурных элементов муниципальной   программ (комплексных программ), планов реализации структурных элементов муниципальной  программ (комплексных программ), отчетов о ходе реализации муниципальной   программ (комплексных программ) и их структурных элементов, а также иных документов и материалов (за исключением документов, указанных в подпунктах "а" - "в" пункта 5 настоящего Положения), разрабатываемых при реализации муниципальных программ (комплексных программ), осуществляются в подсистеме управления государственными программами Кемеровской области-Кузбасса государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной   программы (комплексной программы), куратора муниципальной   программы (комплексной программы), высшего должностного лица Таштагольского муниципального округа.

6. Общественное обсуждение проекта постановления администрации Таштагольского муниципального округа  об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется в соответствии с Правилами общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Таштагольского муниципального округа, утвержденными постановлением администрации Таштагольского муниципального округа от 04.03.2026 №309-п «Об общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования Таштагольского муниципального округа».

7. Проекты муниципальных программ (комплексных программ) в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения направляются куратором муниципальной программы (комплексной программы) в контрольно-счетную комиссию Таштагольского муниципального округа для проведения финансово-экономической экспертизы в соответствии с годовым планом работы контрольно-счетной комиссии  Таштагольского муниципального округа. Включение экспертизы муниципальных  программ (комплексных программ) (проектов муниципальных  программ (комплексных программ) в годовой план работы контрольно-счетной комиссии  Таштагольского муниципального округа осуществляется в соответствии со ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения совета народных депутатов Таштагольского муниципального округа   от 25.09.2025 № 24-рр. «О переименовании контрольно-счетной комиссии Таштагольского муниципального района и утверждении положения «О контрольно-счетной комиссии Таштагольского муниципального округа»

8. Муниципальная программа (комплексная программа), утвержденная администрацией Таштагольского муниципального округа, размещается на официальном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 10 рабочих дней со дня официального опубликования постановления администрации Таштагольского муниципального округа  об утверждении этой муниципальной программы (комплексной программы).

## II. Требования к структуре и целеполаганию муниципальных

программ (комплексных программ)

9. Муниципальная  программа (комплексная программа) является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Положением:

а) стратегические приоритеты;

б) паспорт муниципальной программы (комплексной программы) (Приложение №2);

в) паспорта структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы);

г) правила предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  в рамках реализации муниципальной  программы (комплексной программы) (в случае предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной  программы (комплексной программы);

д) перечень объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимости (при необходимости);

е) иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной  программы (комплексной программы) в соответствии с нормативными правовыми актами Таштагольского муниципального округа (при необходимости).

9-1. Реестр документов (Приложение №1), входящих в состав муниципальной  программы (комплексной программы), ведется ответственным исполнителем муниципальной  программы (комплексной программы), который обеспечивает актуальность и полноту реестра на бумажном носителе с указанием наименования, вида, реквизитов документов муниципальной  программы (комплексной программы) в соответствии с подпунктами "а" - "е" пункта 9 настоящего Положения или в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей.

10. При определении структуры муниципальной  программы (комплексной программы) обособляются проектная и процессная части.

11. В проектную часть муниципальной  программы (комплексной программы) в качестве ее структурных элементов рекомендуется включать региональные проекты и ведомственные региональные проекты.

Региональный проект обеспечивает достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы.

В соответствии с п.11  постановления Правительства Кемеровской области –Кузбасса от 13.07.2023 № 460 «О порядке разработки и реализации государственных программ Кемеровской области - Кузбасса, внесении изменений в постановление коллегии администрации Кемеровской области

от 21.02.2013 № 58 "Об утверждении положения О государственных программах Кемеровской области - Кузбасса"и признании утратившими силу некоторых постановлений высшего исполнительного органа Кемеровской области – Кузбасса»,  в проектную часть рекомендуется включать направления деятельности исполнительных органов Кемеровской области - Кузбасса, в рамках которых предусматривается:

а) осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Кемеровской области - Кузбасса;

б) предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Кемеровской области - Кузбасса;

в) предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из областного бюджета другим бюджетам бюджетной системы;

г) предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам;

д) выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

е) осуществление стимулирующих налоговых расходов;

ж) организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации государственной программы (комплексной программы);

з) создание и развитие информационных систем;

и) предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности.

12. В процессную часть муниципальной  программы (комплексной программы) рекомендуется включать комплексы процессных мероприятий.

Комплекс процессных мероприятий представляет собой группу скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач исполнительных органов Таштагольского муниципального округа, Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной  программы (комплексной программы) рекомендуется отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации  муниципальных функций и полномочий ответственным исполнителем муниципальной  программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной  программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета Таштагольского муниципального округа на его содержание предусмотрены в рамках такой программы.

В рамках процессных мероприятий муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание  муниципальных услуг;

б) осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений Таштагольского муниципального округа;

в) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения

ж) обслуживание муниципального долга;

г) иные направления деятельности.

При формировании процессной части муниципальной  программы (комплексной программы) допускается включение мероприятий (результатов), не имеющих количественно измеримых итогов их реализации.

13. В рамках муниципальной  программы (комплексной программы) могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия).

14. Региональные проекты, направленные на достижение национальных проектов, иные региональные проекты, ведомственные региональные проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия при необходимости группируются по направлениям (подпрограммам) муниципальной  программы (комплексной программы).

## III. Требования к содержанию муниципальных программ

(комплексных программ)

15. Стратегические приоритеты представляют текстовую часть муниципальной  программы (комплексной программы).

Стратегические приоритеты - это приоритеты и цели  муниципальной политики Таштагольского муниципального округа, в том числе с указанием связи государственными программами Кемеровской области - Кузбасса с национальными целями развития и  государственными программами Российской Федерации.

Стратегические приоритеты муниципальной  программы (комплексной программы) включают в себя:

а) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа.

В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа  приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, существующих ограничений, выявление потенциала развития сферы реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

б) описание приоритетов и целей  муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной  программы (комплексной программы).

При описании приоритетов и целей  муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной  программы (комплексной программы) учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса и Таштагольского муниципального округа;

в) сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и государственных программ Правительства Кемеровской области – Кузбасса;

г) задачи государственного и муниципального  управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере государственного и муниципального управления.

В рамках описания задач государственного и муниципального управления, способов их достижения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной  программы (комплексной программы), предлагаемые механизмы (способы) их достижения (планируемые мероприятия), а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (комплексной программы) с учетом сферы ответственности и полномочий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной  программы (комплексной программы) и имеющихся финансовых и иных ресурсов.

Сведения представляются в разрезе целей муниципальной  программы (комплексной программы) с указанием планируемых значений показателей муниципальной  программы (комплексной программы).

16. Паспорт муниципальной  программы (комплексной программы) формируется по форме, размещенной в аналитической информационной системе обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (далее - Портал государственных программ).

В паспорте муниципальной  программы (комплексной программы) отображаются сведения:

а) наименование муниципальной  программы (комплексной программы);

б) цели и показатели, их характеристики;

в) сроки реализации (с возможностью выделения этапов);

г) перечень структурных элементов;

д) параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной  программе (комплексной программе) и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы;

е) сведения о кураторе муниципальной  программы, ответственном исполнителе муниципальной  программы;

ж) связь с национальными целями,  государственными  программами Правительства Кемеровской области-Кузбасса и государственными  программами Российской Федерации (при наличии).

При необходимости в паспорт муниципальной  программы (комплексной программы) могут включаться иные сведения.

17. Паспорта структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы):

паспорта региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, формируются в соответствии с Едиными методическими рекомендациями;

паспорта иных региональных проектов формируются по форме, размещенной на Портале государственных программ;

паспорта ведомственных региональных проектов формируются в соответствии с Едиными методическими рекомендациями;

паспорта комплексов процессных мероприятий формируются согласно форме, размещенной на Портале государственных программ.

В паспорте структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) отображаются сведения:

а) наименование структурного элемента;

б) задачи;

в) показатели;

г) сроки реализации;

д) перечень мероприятий (результатов);

е) параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом по структурному элементу муниципальной  программы (комплексной программы), а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

ж) план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов);

з) сведения о кураторе регионального проекта, руководителе (соисполнителе муниципальной  программы (комплексной программы), администраторе (при необходимости).

При необходимости в паспорт структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) могут включаться иные сведения.

18. Наименование муниципальной  программы (комплексной программы), информация о кураторе муниципальной  программы, ответственном исполнителе муниципальной  программы и периоде реализации в паспорте муниципальной  программы (комплексной программы) приводятся в соответствие с утвержденным администрацией Таштагольского муниципального округа перечнем государственных программ (комплексных программ) Кемеровской области - Кузбасса.

19. Для каждой муниципальной  программы (комплексной программы) устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа в соответствующей сфере.

20. Цели муниципальной  программы (комплексной программы) формулируются исходя из критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

б) конкретность (не использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа;

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель муниципальной программы (комплексной программы) формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной  программы (комплексной программы) на момент окончания реализации этой муниципальной  программы (комплексной программы).

Цели муниципальной  программ, связанных с государственными программами Правительства  Кемеровской области – Кузбасса и  государственными программами Российской Федерации, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Российской Федерации.

Формулировки целей муниципальной  программы (комплексной программы) не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов такой программы.

Сформированные цели муниципальной  программы (комплексной программы) должны в целом охватывать основные направления реализации социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа и реализация государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса.

21. При постановке целей муниципальной  программы (комплексной программы) необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной  программы (комплексной программы), а также для каждой задачи ее структурного элемента формируются показатели.

Допускается включение в муниципальную программу (комплексную программу) комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

В муниципальных программах (комплексных программах) необходимо учитывать влияние на показатели всех инструментов муниципальной  политики, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями и т.п.

22. В перечень показателей муниципальных программ (комплексных программ), показателей ее структурных элементов рекомендуется включать:

а) показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

б) показатели, соответствующие показателям  государственных программ Кемеровской области - Кузбасса;

в) показатели приоритетов социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа, определяемые в документах стратегического планирования;

г) показатели уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставляемых государственных (муниципальных) услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости);

д) показатели для оценки эффективности деятельности  должностного лица Таштагольского муниципального округа и деятельности исполнительных органов Таштагольского муниципального округа.

23. Показатели, включаемые в муниципальную программу (комплексную программу), ее структурные элементы, рекомендуется формировать согласно критериям измеримости (счетности) и однократности учета.

Рекомендуемыми критериями измеримости (счетности) являются: наличие единиц измерения, возможность ежемесячного (при необходимости - ежеквартального) расчета, возможность автоматизации, определение источников данных, верификация достоверности данных, надлежащий охват данных.

Показатели муниципальной программы (комплексной программы), структурных элементов должны соответствовать одному из следующих условий:

а) значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

б) значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

в) значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы).

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Российской Федерации и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на федеральном уровне методикам расчета.

Показатели муниципальной программы (комплексной программы) следует приводить по годам реализации (помесячно или поквартально для текущего финансового года или в соответствии с периодичностью официального статистического расчета), сгруппированными по ее целям, с указанием связи с показателями государственных программ  Кемеровской области-Кузбасса.

На текущий год может не осуществляться планирование ежемесячных значений показателей муниципальной  программ, ее структурных элементов (по решению куратора) в случаях:

а) наличия иной периодичности представления данных по показателям в силу законодательства Российской Федерации;

б) расчета значений показателей, которые связаны с сезонным фактором и (или) жизненным циклом создания объектов или оказанием услуг (наличие дискретного (прерывистого) характера ежемесячных значений показателей).

В случае невозможности расчета значений показателей муниципальной  программы (комплексной программы), показателей ее структурных элементов с учетом установленных сроков представления годовой отчетности необходимо установить прокси-показатели.

24. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими показатели муниципальной  программы (комплексной программы) и показатели ее структурных элементов, являются:

а) наименование показателя;

б) единица измерения показателя (по ОКЕИ);

в) базовое значение показателя (с указанием года);

г) значение показателя (по годам реализации);

д) характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание);

е) метод расчета (накопительный итог или дискретный показатель);

ж) связь с целью муниципальной  программы (комплексной программы), с задачей структурного элемента такой программы, достижение (решение) которой характеризует показатель муниципальной  программы (комплексной программы), показатель структурного элемента;

з) связь с показателем государственной программы  Кемеровской области-Кузбасса.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих показатели муниципальной  программы (комплексной программы) и показатели ее структурных элементов, рекомендуется использовать следующие:

а) уровень показателя;

б) ответственный за достижение показателя;

в) связь с документом стратегического планирования, поручением, иным документом, в соответствии с которым показатель включен в муниципальной  программу (комплексную программу), ее структурный элемент.

25. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы.

Мероприятия (результаты) группируются по задачам структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы).

Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы), являются:

а) наименование мероприятия (результата);

б) единица измерения мероприятия (результата) (по ОКЕИ);

в) базовое значение мероприятия (результата) (с указанием года);

г) значение мероприятия (результата) (по годам реализации накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде);

д) тип мероприятия (результата);

е) связь с показателем муниципальной программы (комплексной программы)/показателем, задачей структурного элемента такой программы.

В качестве дополнительных атрибутивных признаков, характеризующих мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы), рекомендуется использовать следующие:

а) характеристика мероприятия (результата) - краткое описание выполняемой деятельности с указанием дополнительных качественных или количественных параметров мероприятия (результата), не дублирующих его наименование;

б) признак реализации в муниципальном образовании.

Для мероприятий (результатов) процессной части муниципальной  программы (комплексной программы), а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать их значения, а также сроки окончания реализации.

26. В составе структурных элементов муниципальной  программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из областного бюджета Кемеровской области - Кузбасса (далее - финансовое соглашение).

Результаты, предусмотренные в финансовом соглашении, отражаются в составе структурных элементов муниципальной   программы без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таких соглашениях.

В случае предоставления из областного бюджета  субсидии бюджету Таштагольского муниципального округа  в составе структурных элементов муниципальной программы в обязательном порядке отражаются мероприятия (результаты), предусмотренные планом, определенным пунктом 7 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образования Кемеровской области-Кузбасса, утвержденных постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 30.06.2020 N 377 "О правилах формирования, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса, без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таком плане.

27. Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной   программы (комплексной программы) должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности). Формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной   программы (комплексной программы) может осуществляться без соблюдения указанных принципов.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной   программы (комплексной программы) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной   программы (комплексной программы) не должно:

а) дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата);

б) содержать значение и период достижения;

в) содержать указание на два и более мероприятия (результата);

г) содержать наименования нормативных правовых актов, иных поручений;

д) содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и др.).

Мероприятия (результаты) структурного элемента муниципальной   программы (комплексной программы) формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. Формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной   программы может осуществляться без соблюдения указанного принципа.

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной   программы (комплексной программы) и показателей ее структурных элементов;

в) установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Кемеровской области – Кузбасса.

28. В целях унификации процесса мониторинга хода выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ) каждому мероприятию (результату) следует присваивать тип и соответствующий ему набор контрольных точек, перечень которых определен в Единых методических рекомендациях для проектной части государственной программы (комплексной программы), а также в приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 N 500 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации" для процессной части государственной программы (комплексной программы).

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ, декомпозированных по субъектам Российской Федерации в паспортах структурных элементов государственных программ Российской Федерации, в соответствии с Едиными методическими рекомендациями рекомендуется формировать не менее 6 контрольных точек, равномерно распределенных в течение года.

Для иных мероприятий (результатов) муниципальных программ (комплексных программ) рекомендуемое количество - 4 - 6 контрольных точек.

При необходимости допускается формирование иных типов мероприятий (результатов) и дополнительных контрольных точек, не предусмотренных перечнем, указанным в абзаце первом настоящего пункта, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного и федерального бюджетов.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной    программы, предусматривающих софинансирование за счет средств областного  бюджета, в обязательном порядке предусматриваются специальные контрольные точки, установленные в структурных элементах государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

Для отдельных мероприятий (результатов) процессной части муниципальной  программы (комплексной программы), а также отдельных мероприятий допускается не устанавливать контрольные точки.

29. Обязательными атрибутивными признаками, характеризующими контрольные точки мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы), являются:

а) наименование контрольной точки;

б) срок выполнения (в формате дд.мм.гггг);

в) ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О., организации и должности);

г) вид документа, подтверждающего выполнение контрольной точки.

30. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата).

Планирование сроков достижения контрольных точек осуществляется с учетом:

а) их равномерного распределения в течение календарного года;

б) их сопоставимости со сроками выполнения (достижения) мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы);

в) установления плановых дат их выполнения не позднее дат соответствующих контрольных точек, определенных в структурных элементах государственных программ Кемеровской области – Кузбасса (для мероприятий (результатов) муниципальной программы, предусматривающих софинансирование за счет средств федерального и областного бюджетов).

Не допускается наличие у мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) только одной контрольной точки со сроком наступления 31 декабря, а также преобладание наибольшего количества контрольных точек в четвертом квартале года.

31. Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы), источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, рекомендуется декомпозировать до конкретных объектов и их контрольных точек.

32. Информация о мероприятиях (результатах) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации такого структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы).

План реализации структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) разрабатывается на весь срок реализации структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) (с возможностью актуализации и допланирования) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

## IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных

программ (комплексных программ)

33. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ (комплексных программ) на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа.

Параметры финансового обеспечения муниципальных  программ (комплексных программ) согласовываются Министерством финансов Кузбасса в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

34. Источниками финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) являются:

а) региональный бюджет, в том числе:

федеральный бюджет (справочно);

средства фондов (справочно);

б) местный бюджет;

в) внебюджетные источники.

35. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ утверждается законом о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

36. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы (комплексной программы) приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) приводятся в разрезе источников финансирования по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью не менее одного знака после запятой.

Не допускается расхождение параметров финансового обеспечения структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы), приведенных в паспорте такой программы и паспортах ее структурных элементов.

В целях обеспечения равномерности реализации муниципальных программ (комплексных программ) рекомендуется предусматривать ежемесячное планирование параметров финансового обеспечения за счет средств бюджета Таштагольского муниципального округа  в течение текущего финансового года.

37. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ (комплексных программ) в очередном финансовом году и в плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного  бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных  программ (комплексных программ) за предыдущий год.

38. Информация об объемах налоговых расходов Таштагольского муниципального округа  приводится справочно согласно перечню налоговых расходов Таштагольского муниципального округа, сформированному в соответствии с Положением о формировании перечня налоговых расходов Таштагольского муниципального округа  и оценке налоговых расходов Таштагольского муниципального округа.

## V. Разработка муниципальных программ

(комплексных программ) и внесение в нее изменений

39. Разработка муниципальных  программ (комплексных программ) осуществляется на основании перечня муниципальных  программ (комплексных программ), утверждаемого правовым актом  исполнительного органа Таштагольского муниципального  округа (далее - перечень муниципальных программ (комплексных программ).

40. Проект перечня муниципальных  программ (комплексных программ) формируется экономическим отделом администрации Таштагольского муниципального округа совместно с  Финансовым управлением Таштагольского муниципального округа с учетом предложений органов исполнительной  власти Таштагольского муниципального округа.

41. Перечень муниципальных  программ (комплексных программ) содержит:

наименование муниципальных  программы (комплексной программы);

куратора муниципальной программы (комплексной программы);

период реализации муниципальной программы (комплексной программы);

ответственного исполнителя муниципальной  программы (комплексной программы).

42. Разработка проекта муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется ответственным исполнителем муниципальной  программы (комплексной программы) совместно с соисполнителями и участниками муниципальной  программы (комплексной программы) с учетом стратегии социально-экономического развития Таштагольского муниципального округа, законов Кемеровской области - Кузбасса, правовых актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, высшего исполнительного органа Кемеровской области - Кузбасса.

43. Разработка паспорта муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем, паспорта структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) - соисполнителем муниципальной  программы (комплексной программы).

44. Внесение изменений в паспорт муниципальной  программы (комплексной программы), паспорт структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется по инициативе ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной  программы (комплексной программы):

в связи с утверждением решения Совета народных депутатов Таштагольского муниципального округа  о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

в целях исполнения требований, устанавливаемых поручениями Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, необходимых в том числе для привлечения средств федерального бюджета и областного бюджета, в сроки, устанавливаемые поручениями Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, - в течение финансового года;

в связи с перераспределением и (или) выделением дополнительных бюджетных ассигнований, оказывающих влияние на показатели муниципальной  программы (комплексной программы);

в связи с иными обстоятельствами, требующими внесения изменений (дополнений) в муниципальную программу (комплексную программу).

45. Внесение изменений в паспорт муниципальной  программы (комплексной программы), паспорт ее структурного элемента рекомендуется осуществлять:

а) путем формирования и утверждения отдельных взаимосвязанных запросов на изменение паспорта муниципальной  программы (комплексной программы), паспорта структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы);

б) путем формирования и утверждения единого запроса на изменение муниципальной  программы (комплексной программы), включающего изменения параметров паспорта муниципальной  программы (комплексной программы), паспортов ее структурных элементов (за исключением региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов).

Формирование запросов, указанных в подпунктах "а" - "б" настоящего пункта, осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей.

К запросам, указанным в настоящем пункте, формируется пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях.

46. Внесение изменений в паспорт муниципальной  программы (комплексной программы), ее структурных элементов следует осуществлять до даты наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров этой муниципальной  программы (комплексной программы), ее структурных элементов.

## VI. Система управления муниципальной  программой

(комплексной программой)

47. В целях обеспечения управления реализацией муниципальной  программы (комплексной программы) администрацией Таштагольского муниципального округа  определяет куратора муниципальной  программы.

48. Куратор муниципальной  программы:

а) координирует разработку и реализацию муниципальной  программы (комплексной программы);

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной  программы (комплексной программы);

в) осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной  программы (комплексной программы), в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной  программы (комплексной программы), представляемые  экономическим отделом администрации Таштагольского муниципального округа;

г) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу (комплексную программу) в соответствии с настоящим Положением;

д) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

49. Ответственный исполнитель муниципальной  программы (комплексной программы):

организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной  программы (комплексной программы), ее согласование с соисполнителями и внесение изменений в установленном порядке в постановление администрации Таштагольского муниципального округа;

координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта муниципальной  программы (комплексной программы);

представляет по запросу  экономического отдела  администрации Таштагольского муниципального округа и Финансового управления Таштагольского муниципального округа сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

координирует деятельность соисполнителей и участников, в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной  программы (комплексной программы) информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной  программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета;

подготавливает годовой отчет о реализации муниципальной  программы (комплексной программы) и представляет его в  экономический отдел администрации Таштагольского муниципального округа, Финансовое управление Таштагольского муниципального округа;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

50. Соисполнители муниципальной  программы (комплексной программы):

а) обеспечивают согласование проекта муниципальной   программы (комплексной программы) с участниками муниципальной   программы (комплексной программы) в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

б) обеспечивают совместно с участниками муниципальной   программы (комплексной программы) реализацию включенных в муниципальной   программу (комплексную программу) региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий;

в) запрашивают у участников муниципальной   программы (комплексной программы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной   программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета о реализации муниципальной   программы (комплексной программы);

г) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы экономического отдела администрации Таштагольского муниципального округа и Финансового управления Таштагольского муниципального округа;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной  программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета о реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

е) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

51. Участники муниципальной  программы (комплексной программы):

а) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной  программы (комплексной программы), оценки ее эффективности;

в) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

52. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной  программы представляют ответственным исполнителям комплексных программ сведения для формирования аналитической информации в соответствующих комплексных программах, а также иную информацию по запросам ответственных исполнителей комплексных программ.

53. Куратор муниципальной  программы несет ответственность за реализацию муниципальной  программы (комплексной программы).

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной  программы (комплексной программы) несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы), выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений.

54. Куратор муниципальной  программы урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной  программы (комплексной программы) по параметрам муниципальной  программы (комплексной программы), а также экономическим отделом администрации Таштагольского муниципального округа и Финансовым управлением Таштагольского муниципального округа.

## VII. Мониторинг реализации муниципальной  программы

(комплексной программы)

55. Мониторинг реализации муниципальной  программы (комплексной программы) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, определению отклонений фактических параметров от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной  программы (комплексной программы) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг реализации муниципальной  программы (комплексной программы) ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной  программы (комплексной программы) от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

Мониторинг реализации муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной  программы (комплексной программы).

56. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, входящих в состав муниципальной  программы (комплексной программы), а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов осуществляется в подсистеме управления муниципальной и программами субъектов Российской Федерации муниципальной  интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника), куратора государственной программы (комплексной программы).

57. Финансовое управление Таштагольского муниципального округа до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в  экономический отдел администрации Таштагольского муниципального округа  отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ (комплексных программ).

58. Формирование ежеквартального отчета о реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

59. В отчете о реализации муниципальной  программы (комплексной программы), отчетах о реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о параметрах:

а) показатели;

б) мероприятия (результаты);

в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

г) контрольные точки.

В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной  программы (комплексной программы), паспорте ее структурного элемента.

В отчет о реализации муниципальной  программы (комплексной программы) включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов за отчетный период.

60. При формировании отчетов о реализации муниципальных программ (комплексных программ) и их структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

61. В годовом отчете о реализации муниципальной  программы (комплексной программы) содержатся:

а) информация о достижении целей муниципальной  программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной  программы (комплексной программы) на предстоящий год;

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной  программы (комплексной программы) и фактических значений показателей и результатов структурных элементов за отчетный период;

г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной  программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной  программы (комплексной программы) в целом;

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальной  программу (комплексную программу);

и) оценка эффективности реализации муниципальной  программы (комплексной программы).

62. Годовой отчет о реализации муниципальной  программы (комплексной программы) подлежит размещению на официальном сайте администрации Таштагольского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

63. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ (комплексных программ) обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной  программы (комплексной программы).

64. В случае досрочного прекращения реализации муниципальной  программы (комплексной программы) ответственный исполнитель представляет в экономический отдел администрации Таштагольского муниципального округа и Финансовое управление по Таштагольскому муниципальному округу годовой отчет о реализации муниципальной  программы (комплексной программы) в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной  программы (комплексной программы).

## VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной

программы (комплексной программы)

65. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальных  программ (комплексных программ) (их структурных элементов), содержащихся в муниципальной  интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

66. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы (комплексной программы) проводится ответственным исполнителем (координатором) по единой методике оценки и представляется в экономический отдел администрации Таштагольского муниципального округа   за подписью куратора муниципальной  программы (комплексной программы).

Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы (комплексной программы) и основана на оценке уровня достижения государственной программы (комплексной программы) и оценке качества финансового управления.

67. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы (комплексной программы) (Rгп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной  программы (комплексной программы) (УДгп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУгп) реализации муниципальной  программы (комплексной программы) в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

Rгп = 0,8 * УДгп + 0,2 * ФУгп, где:

Rгп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной  программы (комплексной программы);

УДгп - уровень достижения муниципальной  программы (комплексной программы);

ФУгп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной  программы (комплексной программы).

68. Уровень достижения муниципальной  программы (комплексной программы) (УДгп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДгп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

УДп - уровень достижения показателей муниципальной  программы (комплексной программы) в отчетном периоде;

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы) в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения муниципальной  программы (комплексной программы) не включаются аналитические показатели такой муниципальной  программы (комплексной программы).

В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной  программы (комплексной программы) и в паспорт структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы), то в расчете уровня достижения муниципальной  программы (комплексной программы) такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной  программы (комплексной программы).

69. Уровень достижения показателей муниципальной  программы (комплексной программы) (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы (комплексной программы) по формуле:

, где:

УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной  программы (комплексной программы);

P - количество показателей муниципальной  программы (комплексной программы).

70. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

, где:

ПП - плановое значение показателя;

Пф - фактическое значение показателя;

Кн - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания (убывания).

Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

, где:

Пб - базовое значение показателя;

Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

70.1. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

70.2. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

71. Уровень достижения структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы) (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

, где:

УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы);

Кв - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов муниципальной  программы (комплексной программы).

Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы):

а) для регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

б) для иного регионального проекта - 1,5;

в) для ведомственного регионального проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

72. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов муниципальной  автоматизированной информационной системы "Управление".

Уровень достижения структурных элементов - иного регионального проекта, ведомственного регионального проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной  программы (комплексной программы) (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы);

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы).

73. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

УДстр.эл.i = УДрез.

74. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

, где:

УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы);

Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) без учета прокси-показателей.

В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

по которым на дату расчета установлено плановое значение;

по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

75. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

, где:

Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы);

Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы);

Кн - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания (убывания).

Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

, где:

Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы);

Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

75.1. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы), спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей структурного элемента государственной программы (комплексной программы), спланированных не нарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

75.2. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

76. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) (УДрез) рассчитывается по формуле:

, где:

УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы);

Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной  программы (комплексной программы).

В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

по которым на дату расчета установлено плановое значение;

по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

77. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

, где:

Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

77.1. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

.

78.2. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной  программы (комплексной программы) отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

.

78.3. Мероприятия (результаты) с типом "Осуществление текущей деятельности" не включаются в расчет уровня достижения.

79. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной  программы (комплексной программы) за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной  программы (комплексной программы), рассчитывается по формуле:

, где:

ФУгп - качество финансового управления реализацией муниципальной  программы (комплексной программы);

ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную  программу (комплексную программу) (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 34 настоящего Положения);

ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную  программу (комплексную программу) (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной  программы (комплексной программы).

80. По количественному значению оценки (Rгп) муниципальной  программе (комплексной программе) присваивается соответствующая качественная оценка:

высокая эффективность реализации;

эффективность реализации выше средней;

эффективность реализации ниже средней;

низкая эффективность реализации.

Муниципальная  программа (комплексная программа) относится к категории "высокая эффективность реализации", если оценка эффективности реализации муниципальной  программы (комплексной программы) составляет более 90 процентов (включительно).

Муниципальная программа (комплексная программа) относится к категории "эффективность реализации выше среднего", если оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rгп.ср до 90 процентов.

Муниципальная  программа (комплексная программа) относится к категории "эффективность реализации ниже среднего", если оценка эффективности реализации муниципальной  программы (комплексной программы) находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rгп.ср до 40 процентов.

Муниципальная Государственная программа (комплексная программа) относится к категории "низкая эффективность реализации", если оценка эффективности реализации муниципальной  программы (комплексной программы) составляет менее 40 процентов (включительно).

81. Среднее значение эффективности реализации муниципальных  программ Rгп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

, где:

Rгп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных  программ;

G - количество муниципальных  программ.

.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Таштагольского  муниципального округа

от «___» _______  2025   № ____-п

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа1 | Вид документа2 | Наименование документа3 | Реквизиты4 | Разработчик5 | Гиперссылка на текст документа6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |
| N Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |

1 Указывается тип документа, входящего в состав государственной (муниципальной) программы, в соответствии с перечнем, определенным в Методических рекомендациях.

2 Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), протокол, приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного органа, организации и др.).

3 Указывается наименование принятого (утвержденного) документа.

4 Указывается дата и номер принятого (утвержденного) документа.

5 Указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования (иного государственного органа, организации), ответственного за разработку документа.

6 Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).

Приложение № 3

к постановлению администрации

Таштагольского  муниципального округа

от «___» _______  2025   № ____-п

П А С П О Р Т7

Муниципальной программы

«Наименование»8

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ф.И.О. заместителя руководителя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ф.И.О руководителя ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования) либо иного главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования) |

| Период реализации муниципальной программы9 | Этап I: год начала – год окончания Этап II: год начала – год окончания |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 |
|  | Цель N |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы10 | Направление (подпрограмма) 1 «Наименование» Направление (подпрограмма) N «Наименование» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации11 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой12 | Национальная цель / Наименование государственной программы Российской Федерации / Наименование государственной программы |

7 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации государственных (муниципальных) программ с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации новой государственной (муниципальной) программы.

8 Наименование государственной (муниципальной) программы указывается в соответствии с утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) перечнем государственных (муниципальных) программ (далее – перечень государственных (муниципальных) программ).

9 Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем государственных (муниципальных) программ. С момента начала реализации государственных (муниципальных) программ в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап.

10 Указываются при необходимости.

11 Приводятся объемы финансового обеспечения реализации государственной (муниципальной) программы за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (средств местного бюджета) за весь период реализации государственной (муниципальной) программы, определенный в перечне государственных (муниципальных) программ.

12 Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации (далее – национальные цели), а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ) или (и) указывается связь с государственной программой Российской Федерации (для государственной программы) / с государственной программой (для муниципальной программы).

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя13 | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение14 |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ15 | Ответственный за достижение показателя16 | Связь с показателями национальных целей17 | Признак реализуется муниципальным образованием18 | Информаци онная система19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N20 | N+1 | … | N+n |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| N.Цель государственной (муниципальной) программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | «ГП РФ», «ФП вне НП» «ГП», «ВДЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13 Приводятся показатели уровня государственной (муниципальной) программы.

14 Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной (муниципальной) программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

15 Отражаются документы и (или) решения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), в соответствии с которыми данный показатель определен как приоритетный (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, единый план по достижению национальных целей развития, национальный проект, государственная программа Российской Федерации, документ стратегического планирования, постановление высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования) или иной документ).

16 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации.

17 Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной (муниципальной) программы.

18 Заполняется только для государственной программы. Не отображается в печатной форме паспорта государственной программы.

19 На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

20 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной (муниципальной) программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной (муниципальной) программы (для новых программ).

2.1. Прокси-показатели  муниципальной программы в … (текущем) году

| № п/п | Наименование показателя21 | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение22 |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N24 | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в … (текущем) году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | N24 | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |

21 Приводятся показатели уровня государственной (муниципальной) программы.

22 Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной (муниципальной) программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

23 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации.

24 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной (муниципальной) программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной (муниципальной) программы (для новых программ).

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента25 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента26 | Связь с показателями27 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | N. Направление (подпрограмма) «Наименование»28 |  |  |
| 1.1. | Региональный (муниципальный) проект29 Наименование» (Ф.И.О. куратора)30 |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ субъекта Российской Федерации, (организации)), местной администрации муниципального образования (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.1.2 | Задача N |  |  |
| 1.N. | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (организации)) | - |  |
| 1.M.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.M.m | Задача N |  |  |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)31 |  |  |
|  | Региональный (муниципальный) проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора)29 |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
|  | Ведомственный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (организации)) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |

25 Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных (муниципальных), ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов приводятся общественно значимые результаты (в случае, если такой региональный проект обеспечивает достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта) и (или) задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами.

26 Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента государственной (муниципальной) программы (для отдельных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций – при необходимости).

27 Указываются наименования показателей уровня государственной (муниципальной) программы, на достижение которых направлен структурный элемент.

28 Приводится при необходимости.

29 Указывается тип регионального проекта

30 Указывается куратор регионального (муниципального) проекта, ведомственного проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта.

31 Приводится в случае наличия структурных элементов, не входящих в направления (подпрограммы) государственной (муниципальной) программы.

|  | Задача N |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (организации)) | - |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |
|  | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций32 |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (организации)) | Срок реализации (год начала – год окончания) |  |
|  | Задача 1 |  |  |
|  | Задача N |  |  |

32 Приводятся отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году, в случае невозможности их включений в состав структурных элементов государственной (муниципальной) программы.

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы33

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения34 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации35 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | Х | Х | Х | Х | Х |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)36 |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 35 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | Х | Х | Х | Х | Х |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

33 Таблица 1 раздела «Финансовое обеспечение государственной (муниципальной) программы» заполняется для государственной программы, а таблица 2 – для муниципальной программы.

34 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

35 Не подлежит отражению в печатной форме.

36 В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, регулирующими формирование перечня налоговых расходов субъекта Российской Федерации.

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения37 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)38 |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

37 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

38 В соответствии с перечнем налоговых расходов, формируемым в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования, регулирующими формирование перечня налоговых расходов муниципального образования.

4.1. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета39

| Наименование структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» N |  |  |  |  |  |

39 Приводится в случае отнесения к сфере реализации государственной (муниципальной) программы мероприятий (результатов), осуществляемых за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). В ином случае – не включается в паспорт государственной (муниципальной) программы.

5. Финансовое обеспечение (исполнение) муниципальной программы  за … (отчетный) год

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения34 | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |
| Местный бюджет (всего), из них: |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации35 | Х | Х |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | Х | Х |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)36 |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |
| Местный бюджет, из них: |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 35 | Х | Х |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | Х | Х |
| Внебюджетные источники |  |  |

Куратор программы:

Таблица 2

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно)38 |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |
| Местный бюджет |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |

Куратор программы:

Приложение № 4

к постановлению администрации

Таштагольского  муниципального округа

от «___» _______  2025   № ____-п

П А С П О Р Т41

(регионального) ведомственного проекта

(наименование ведомственного проекта)42

- Основные положения

| Краткое наименование (регионального) ведомственного проекта |  |  | Срок реализации проекта43 | (дата начала) | (дата окончания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор (регионального) ведомственного проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Руководитель (регионального) ведомственного проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Администратор (регионального) ведомственного проекта | (ФИО) |  | (должность) |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | (наименование) |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | (наименование) |  |  |

41 Здесь и далее в таблицах сведения представляются с момента реализации государственных (муниципальных) программ с учетом Методических рекомендаций или с момента начала реализации новой государственной (муниципальной) программы

42 Наименование государственной (муниципальной) программы указывается в соответствии с утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) перечнем государственных (муниципальных) программ (далее – перечень государственных (муниципальных) программ).

43 Указывается в соответствии со сроками, утвержденными перечнем региональных (ведомственных) проектов. С момента начала реализации региональных (ведомственных) проектов в соответствии с Методическими рекомендациями рекомендуется выделять новый этап

- Показатели (регионального) ведомственного проекта

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта44 | Уровень показателя45 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение46 |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N20 | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | (наименование общественно значимого результата (далее – ОЗР)47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) | «НП», «ГП РФ», «ФП», «ГП», «РП» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (Наименование задачи, не являющейся ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |

44 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта.

45 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации регионального (ведомственного) проекта.

46 В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта регионального (ведомственного) проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

47 Здесь и далее только для региональных проектов, относящихся к реализации национальных проектов

  - Прокси-показатели регионального (ведомственного) проекта в … (текущем) году

| № п/п | Наименование прокси-показателя48 | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение прокси- показателя49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N50 | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Прокси-показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Прокси-показатель регионального (ведомственного) проекта «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году51

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя52 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | (наименование ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

48 Приводятся показатели уровня регионального (ведомственного) проекта.

49 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации.

50 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной (муниципальной) программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной (муниципальной) программы (для новых программ).

51 Заполняется с учетом установленной периодичности в таблице 2.

52 Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте регионального (ведомственного) проекта. Формируется только в рамках годового (уточненного годового) отчета о ходе реализации регионального (ведомственного) проекта.

- Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение53 |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями (регионального)ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N20 | N+1 | … | N+n |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | (наименование ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов государственных программ, необходимые для достижения ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Характеристика мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | (наименование задачи, не являющейся ОЗР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | (указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение задачи) | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия (результата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53 Указывается значение мероприятия за предыдущий год

- Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N92 | N+1 | … | N+n |  |
| 1. | (указывается наименование ОЗР или задачи, не являющейся ОЗР) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указывается наименование мероприятия (результата), всего |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации35 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

- Помесячный план исполнения  в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в (указывается год) году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | (указывается наименование ОЗР)47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | (указывается наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "…" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального (ведомственного) проекта

(указывается краткое наименование регионального проекта)

План реализации регионального (ведомственного) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь54 |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)55 | Мощность объекта55 |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1. | (указывается наименование ОЗР)47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…" (указывается мероприятие (результат) регионального проекта) |  |  | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками) | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями) |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "…" в году реализации (указывается мероприятие (результат) регионального проекта в году реализации) |  |  | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками) | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями) |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "…" (указывается контрольная точка мероприятия (результата) | Х |  | (указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками) | (указываются номера контрольных точек, являющихся последователями) |  | Х | Х | Х | Х |  |  |

54 Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ

55 Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта

| 1.1.1. | Объект мероприятия (результата) "…" (указывается объект, создаваемый (приобретаемый) в рамках мероприятия (результата) регионального проекта |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка объекта мероприятия (результата) "…" (указывается контрольная точка объекта мероприятия (результата) | Х |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы "..." (указывается при необходимости мероприятие (результат) из иного структурного элемента государственной программы, необходимый для достижения задачи) |  |  | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками) | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями) |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) иного структурного элемента государственной программы "…" в году реализации (указывается мероприятие |  |  | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками) | (указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями) |  | Х | Х | Х |  |  |  |

|  | (результат) регионального проекта в году реализации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка иного результата иного структурного элемента государственной программы "..." (указывается контрольная точка мероприятия (результата) из иного структурного элемента государственной программы) | Х |  | (указываются номера контрольных точек, являющихся предшественниками) | (указываются номера контрольных точек, являющихся последователями) |  | Х | Х | Х | Х |  |  |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Таштагольского  муниципального округа

от «___» _______  2025   № ____-п

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Наименование»

Общие положения

| Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация муниципального образования, (иной государственный (муниципальный) орган, организация) | Наименование местной администрации муниципального образования, организации (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| --- | --- |
| Связь с государственной (муниципальной) программой | Муниципальная программа «Наименование» |

Показатели комплекса процессных мероприятий56

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение57 |  | Значение показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя58 | Информационна я система59 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование показателя | «ГП РФ», «ФП вне НП» «ГП», «КПМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

56 Приводится при необходимости.

57 Указывается плановое значение показателя на год разработки комплекса процессных мероприятий на основании данных официального статистического наблюдения или рассчитанные по методикам, принятым международными организациями, ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственных (муниципальных) программ.

58 Указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (иного государственного (муниципального) органа, организации), ответственного за достижение показателя.

59 На бумажном носителе и/или в региональной системе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).

  - Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в … (текущем) году

| № п/п | Наименование показателя61 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение62 |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | N64 | N+1 | … | N+n |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

60 Приводится при необходимости.

61 Приводятся показатели уровня государственной (муниципальной) программы.

62 Здесь и далее в качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта государственной (муниципальной) программы. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

63 Указывается наименование ответственного за достижение показателя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации.

64 Здесь и далее за «N» принимается год начала реализации государственной (муниципальной) программы с учетом положений Методических рекомендаций или год начала реализации государственной (муниципальной) программы (для новых программ).

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в… (текущем) году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя52 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | (наименование ОЗР)47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата)65 | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия (результата)66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие (результат) «Наименование» N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика мероприятия (результата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

65 Указывается тип мероприятия (результата) в соответствии с Методическими рекомендациями.

66 Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий67

Таблица 1

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения68 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, из них: (вопрос в местный бюджет должны входить межбюджетные трансферты из федерального бюджета и межбюджетные трансферты из областного бюджета) |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации69 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, из них: |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 69 |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

67 Таблица 1 раздела «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» заполняется для комплекса процессных мероприятий, реализуемого в составе государственной программы, а таблица 2 – для комплекса процессных мероприятий, реализуемого в составе муниципальной программы.

68 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

69 Не подлежит отражению в печатной форме.

Таблица 2

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения70 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | … | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

  - Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

70 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, такие источники не приводятся.

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки71 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование местной администрации муниципального образования, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» в году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N. |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N | X |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» в году реализации | X |  |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |  |

71 Допускается указание даты наступления контрольной точки без указания года (для контрольных точек постоянного характера, повторяющихся ежегодно).

72 Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.