Календарный план работ подготовительного периода

Таблица 15.3

| № пп | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Про- должи- тель- ность в днях | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рабочие дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Геодезическая разбивка | м2 | 4755 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вертикальная планировка | м2 | 4755 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Устройство временных зданий и сооружений | шт. | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство временных коммуникаций, электроснабжение | пм | 200 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство временных автодорог | пм | 120 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ограждение участка по месту | пм | 170 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вынос водопровода | пм | 168,5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица.15.3.4

Календарный план строительства.

| № п\п | Наименование отдельных зданий и сооружений или видов работ | Сметная стоимость, тыс. руб |  | Распределение капвложений и объектов СМР по периодам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. СМР | Месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I . | Подготовительный период в том числе: | 1719,29 | 1588,64 | 1719,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1588,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отвод участка, сбор исходных данных. | 130,65 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Временные здания и сооружения. | 628,25 | 628,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сети перекладываемого хозпитьевого внутрикварт. водопровода, длина 168,5м | 960,39 | 960,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Основной период строительства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общежитие на 130 мест | 29729,73 | 26175,65 | 1832 | 3664 | 2879 | 2879 | 2618 | 2879 | 2618 | 2879 | 2094 | 5387,73 |
|  |  |  |  | 1832 | 3664 | 2879 | 2879 | 2618 | 2879 | 2618 | 2879 | 2094 | 1833,65 |
| 2 | Переход | 2539,65 | 2539,45 |  |  |  | 2539,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2539,45 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение 0,4 кв | 73,54 | 73,54 |  |  |  |  |  |  | 73,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,54 |  |  |  |
| 4 | Благоустройство и проезды | 1411,63 | 1411,63 |  |  |  |  |  |  |  | 1411,63 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411,63 |  |  |
| 5 | Сети телефонизации и радиофикации | 731,5 | 731,5 |  |  |  |  |  |  | 731,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,5 |  |  |  |
| 6 | Сети хозпитьевого водопровода В1, длина 5,5 м | 24,16 | 24,16 |  |  |  |  |  |  | 24,16 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,16 |  |  |  |
| 7 | Сети бытовой канализации К1, длина 62,41 м | 486,73 | 486,73 |  |  |  |  |  |  |  | 486,73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,73 |  |  |
| 8 | Теплотрасса | 510,46 | 510,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,46 |  |
| 9 | Вертикальная планировка, благоустройство и озеленение | 1989,22 | 1989,22 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889,22 |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889,22 |
|  | Итого с 1 по 8 главам: | 39215,91 | 35530,98 | 39215,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35530,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прочие неучтенные работы и затраты | 13678,33 | 8388,76 | 13678,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8388,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 52894,24 | 43919,74 | 52894,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 43919,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |